## Лист1
Отчёт о выполнении годового плана мероприятий за 2013 год.
Постановление Правительства РФ от 23 сентября №731 (раздел 11 пункт б)
| Интернациональная,23 | Стоимость работ факт. | Сроки осуществления плановых работ | Стоимость работ план | Разница между план. и факт. | Сроки осуществления плановых работ | Примечание
1. | Расходы на техническое содержание: | 52875.86 | 2013г. | 104887.2 | 52011.34 | 2013г.
1.1. | Профосмотры и непред.работы: | 29107.37 | 2013г. (ежемесячно) | 35562.84 | 6455.47 | 2013г. (ежемесячно) | Снятие невыполненных объёмов при ежемесячной проверке.
| Набор работ: | 23768.49 | 2013 г. | 69324.36 | 45555.87 | 2013 г.
| Ремонт и покраска контей.площадок | 623.53 | май | 5000 | 4376.47 | май | Ремонт конт. площадок не производился, только покраска.
| Распиловка и вывоз веток | 1200.3 | июнь | 5500 | 4299.7 | июнь | Фактически вывезено меньше веток
| Ремонт кровли | 0 | июнь,июль | 24006.82 | 24006.82 | июнь,июль | Ремонт не производился.
| Смена частей водосточ.труб | 1852.72 | апрель | 4500 | 2647.28 | апрель | Частичная смена водосточных труб, которые вышли из строя.
| Смена вентилей | 2085.63 | июль | 10000 | 7914.37 | июль | Частичная смена вентилей, которые вышли из строя.
| Слив и наполнение водой сист.отопл. | 392.24 | октябрь | 1359.22 | 966.98 | октябрь | Слив произведен без осмотра системы
| очистка кровли от снега (сосулек) | 10900.65 | дек.,янв., февр.,март. | 12681 | 1780.35 | дек.,янв., февр.,март. | Снятие невыполненных объёмов при ежемесячной проверке.
| промывка системы ЦО | 1774.32 | август | 1711.16 | -63.16 | август | Повышение калькуляции на промывку системы ЦО
| гидравлическое испытание ЦО | 4939.1 | август | 4566.16 | -372.94 | август | Повышение калькуляции на гидравлическое испытание системы ЦО
2. | Расходы на санитарное содержание: | 37000.41 | 2013 г. |  |  | 2013 г.
| расходы на уборку придом. тер. | 24099.78 |  | 32348.52 | 8248.74 |  | Снятие невыполненных объёмов при ежемесячной проверке.
| Вывоз КГМ: | 12900.63 | 2013г. (по мере накопления) | 5911.56 | -6989.07 | 2013г. (по мере накопления) | Повышение стоимости ГСМ
3. | Сверхплановый объём: | 3128.8 | 2013 г. | 3128.8 | 0 | 2013 г.
4. | Прочие (общеэксплуатационные расходы): | 39224.96 | 2013г. | 38424.96 | -800 | 2013г. | Увелечение тарифов на аренду техники, увеличенный износ тракторов.
| Итого | 132230.03 |  | 146440.96
| НДС 18% | 23801.4054 |  | 26359.3728
| Всего: | 156031.4354 |  | 172800.3328