## 2013
Перспективный план работ на 2013 г. Постановление Правительства РФ от 23 сентября №731 (раздел 11 пункт б)
Кольцевая 34 | Объем работ | Запланировано работ на сумму руб | Дата исполнения
Кол-во квартир | 28
Профобходы и непредвид. ремонт |  | 33018.12 | 01.01.2013-01.12.2013
Гидравлические испытания | 15120м3 | 10023.48 | 01.01.2013-01.12.2013
Смена т/провода ХГВС |  | 717.15 | 01.01.2013-01.12.2013
Очистка кровли от снега и наледи | 1135м2 | 12720.36 | 01.01.2013-01.12.2013
Ремонт водосточных труб |  | 5934.59 | 01.01.2013-01.12.2013
Ремонт водосточных труб |  | 8652.4 | 01.01.2013-01.12.2013
Ремонт кровли по заявкам |  | 11970.61 | 01.01.2013-01.12.2013
Смена т/провода ХГВС |  | 515.08 | 01.01.2013-01.12.2013
Ремонт запорной арматуры |  | 1110.72 | 01.01.2013-01.12.2013
Покраска эл/узлов |  | 295.47 | 01.01.2013-01.12.2013
Ремонт кровли |  | 3105.47 | 01.01.2013-01.12.2013
Расходы по уборке придомовой территории | 3751м2 | 72570.12 | 01.01.2013-01.12.2013
Расходы по уборке м/провода
Расходы на уборку КГМ |  | 5565.72 | 01.01.2013-01.12.2013
Общеэксплуатационные расходы |  | 38535.6 | 01.01.2013-01.12.2013
Сверх.план |  | 1211.5474 | 01.01.2013-01.12.2013
Всего |  | 205946.4374
НДС 18% |  | 37070.3587
Всего с НДС |  | 243016.7961
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2013год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
Кольцевая 34 | Стоимость работ(факт) | Сроки осуществление плановых работ | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Расход по уборке территории | 57945.56 | ежемесячно | #REF! | снятие ежемесячных объемов при проверке
КГМ | 3183.3333 | ежемесячно | #REF! | вывезенно меньше запланированного
Уборка м/провода |  | апрель-ноябрь | #REF!
Сверхплановый объём в выходные дни | 1211.5474 |  | #REF!
Смена т/провода ХГВС | 717.15 | июнь | #REF!
Ремонт водосточных труб | 5934.59 | май | #REF!
Ремонт водосточных труб | 8652.4 | июль | #REF!
Ремонт кровли по заявкам | 11970.61 | май | #REF!
Смена т/провода ХГВС | 515.08 | июнь | #REF!
Ремонт запорной арматуры | 1110.72 | июнь | #REF!
Покраска эл/узлов | 295.47 | июнь | #REF!
Гидравлические испытания | 6468.66 | август | #REF! | Работа произведенна без промывки системы ЦО
Ремонт кровли | 3105.47 | октябрь | #REF!
Очистка кровли от снега и наледи | 8492.6746 | 1,4квартал | #REF! | снятие ежемесячных объемов при проверке
Непредвид,профосмотры | 44506.5709 | ежемесячно | #REF!
Общеэксплуатационные расходы | 15148.61 | ежемесячно | #REF! | фактический расход меньше планового
Всего | 169258.4463
НДС | 30466.5203
Всего с НДС | 199724.9666
199724.97