## 2012
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2012год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
Кольцевая 61 | Стоимость работ(руб) факт | Сроки осуществления плановых работ | Стоимость работ(руб) план | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Расход по уборке территории | 89616.9838 | ежемесячно | 67624.44 | 21992.5438 | Увеличение стоимости ГСМ,талонов,зап,частей
Сверхплановый объём в выходные дни | 3260.4 |  | 3260.4 | 0
КГМ |  |  | 12947.64
Замена канализационных труб,труб ХГВС и арматуры и радиаторов | 11311.4581 | апрель | 11311.4581 | 0
Электромонтажные работы | 1884.32 | май | 1884.32 | 0
Гидравлические испытания | 12235.7842 | май-август | 15906.36 | -3670.5758 | работа произведена без промывки и осмотра системы
Общестроительные работы | 9100.0269 | сентябрь | 9100.0269 | 0
Очистка кровли от снега и наледи | 28807.6193 | 1,4квартал | 21191.64 | 7615.9793 | В связи с погодными условиями фактический расход выше планового
Непредвид,профосмотры | 73174.943 | ежемесячно | 67970.76 | 5204.183 | Увеличение стоимости материалов
Общеэксплуатационные расходы | 98382.1066 | ежемесячно | 91194.12 | 7187.9866 | Фактический расход выше планового
Всего | 327773.642 |  | 302391.165
НДС | 58999.2556 |  | 54430.4097
Всего с НДС | 386772.8975 |  | 356821.5747