## 2012
Переспективный план работ на 2012г
Адрес | Объем работ | Запланировано работ на сумму руб | Выполненно работ на сумму руб. | Дата исполнения
Кольцевая 34
Кол-во квартир | 28
Профобходы и непредвид. ремонт |  | 33018.12 |  | 01.01.2012-01.12.2012
Гидравлические испытания | 15120м3 | 10023.48 |  | 01.01.2012-01.12.2012
Смена т/провода ХГВС |  | 9930.8264 |  | 01.01.2012-01.12.2012
Очистка кровли от снега и наледи | 1135м2 | 12720.36 |  | 01.01.2012-01.12.2012
Общестроительные работы |  | 924.2751 |  | 01.01.2012-01.12.2012
Покраска д/оборудования |  | 2244.26 |  | 01.01.2012-01.12.2012
Кровельные работы |  | 5570.4055 |  | 01.01.2012-01.12.2012
Ремонт фасада,цоколя |  | 1090.68 |  | 01.01.2012-01.12.2012
2.1Расходы по уборке придомовой территории | 3751м2 | 72570.12 |  | 01.01.2012-01.12.2012
3.Расходы на уборку КГМ |  | 5565.72 |  | 01.01.2012-01.12.2012
4.Общеэксплатационные расходы |  | 38535.6 |  | 01.01.2012-01.12.2012
5.Сверх.план |  | 1377.7382 |  | 01.01.2012-01.12.2012
Всего |  | 193571.5852
НДС 18% |  | 34842.8853
Всего с НДС |  | 228414.4706
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2012год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
Кольцевая 34 | Стоимость работ(руб) факт | Сроки осуществления плановых работ | Стоимость работ(руб) план | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Расход по уборке территории | 69523.4655 | ежемесячно | 72570.12 | -3046.6545 | снятие ежемесячных объемов при проверке
КГМ | 5565.72 | ежемесячно | 5565.72 | 0
Сверхплановый объём в выходные дни | 1377.7382 |  | 1377.7382 | 0
Смена т/провода ХГВС | 9930.8264 | июнь | 9930.8264 | 0
Общестроительные работы | 924.2751 | сентябрь | 924.2751 | 0
Покраска д/оборудования | 2244.26 | июль | 2244.26 | 0
Кровельные работы | 5570.4055 | май | 5570.4055 | 0
Ремонт фасада,цоколя | 1090.68 | июнь | 1090.68 | 0
Гидравлические испытания | 5170.4414 | август | 10023.48 | -4853.0386 | работа произведено без промывки системы ЦО
Очистка кровли от снега и наледи | 3107.8068 | 1,4квартал | 12720.36 | -9612.5532 | снятие ежемесячных объемов при проверке
Непредвид,профосмотры | 31454.0637 | ежемесячно | 33018.12 | -1564.0563 | снятие ежемесячных объемов при проверке
Общеэксплуатационные расходы | 38535.6 | ежемесячно | 38535.6 | 0
Всего | 174495.2826 |  | 193571.5852
НДС | 31409.1509 |  | 34842.8853
Всего с НДС | 205904.4334 |  | 228414.4706