## Лист1
Отчёт о выполнении годового плана мероприятий за 2013 год.
Постановление Правительства РФ от 23 сентября №731 (раздел 11 пункт б)
| Интернациональная,25 | Стоимость работ(руб) факт | Стоимость работ(руб) план | Разница м/у планом и фактом | Сроки осуществления плановых работ | Примечание
1. | Расходы на техническое содержание: | 50917.85 | 64946.49 | 14028.64 | 2013г.
1.1. | Профосмотры и непред.работы: | 30854.56 | 43006.92 | 12152.36 | 2013г. (ежемесячно) | Снятие невыполненных объёмов при ежемесячной проверке.
1.2. | Набор работ: | 20063.29 | 21939.57 | 1876.28 | 2013 г.
| Слив и наполнение водой сист.отопл. | 536.63 | 1859.8 | 1323.17 | октябрь | Слив произведён без осмотра системы ЦО.
| Очистка кровли от снега (сосулек) | 10341.13 | 11490.96 | 1149.83 | дек.,янв., февр.,март. | Снятие невыполненных объёмов при ежемесячной проверке
| Промывка системы ЦО | 2427.68 | 2341.23 | -86.45 | июнь | повышение калькуляции на промывку системы ЦО.
| Гидравлическое испытание ЦО | 6757.85 | 6247.58 | -510.27 | июль | повышение калькуляции на гидравлическое испытание системы ЦО.
2. | Расходы на санитарное содержание: | 50531.98 | 56733.6 | 6201.62 | 2013г.
| Расходы на уборку придом. тер. | 39703.06 | 48124.56 | 8421.5 | 2013г. (ежедневно) | Снятие невыполненных объёмов при ежемесячной проверке.
| Вывоз КГМ: | 10828.92 | 8609.04 | -2219.88 | 2013 г. (по мере накопления) | Повышение стоимости ГСМ.
3. | Сверхплановый объём: | 2200.32 | 2200.32 | 0 | 2013г.
4. | Прочие (общеэксплуатационные расходы): | 62293.08 | 49044.36 | -13248.72 | 2013г. | Увеличение тарифов на аренду техники,увеличенный износ тракторов, ремонт техники.
| Итого | 165943.23 | 172924.77
| НДС 18% | 29869.7814 | 31126.4586
| Всего: | 195813.0114 | 204051.2286