## 11
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2011год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
Кольцевая 56 | Стоимость работ(руб) факт | Сроки осуществления плановых работ | Стоимость работ(руб) план | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Расход по уборке территории | 38569.2898 | ежемесячно | 41715.12 | -3145.8302 | снятие ежемесячных объемов при проверке
Сверхплановый объём в выходные дни | 2770.6363 |  | 2770.6363 | 0
КГМ | 3323.8451 |  | 7616 | -4292.1549 | Фактически вывезено меньше мусора
Замена канализационных труб,труб ХГВС и арматуры и радиаторов | 4443.84 | апрель | 4443.84 | 0
Электромонтажные работы | 607.8905 | май | 607.8905 | 0
Гидравлические испытания | 5199.426 | май-август | 11537.64 | -6338.214 | Работа произведена без промывки системы ЦО
Общестроительные работы | 3137.991 | сентябрь | 3137.991 | 0
Очистка кровли от снега и наледи | 18951.6451 | 1,4квартал | 15975.12 | 2976.5251 | увеличение стоимости материалов
Непредвид,профосмотры | 47314.1969 | ежемесячно | 41306.28 | 6007.9169 | увеличение стоимости материалов
Общеэксплуатационные расходы | 43252.1874 | ежемесячно | 43650.72 | -398.5326 | фактический расход ниже планового
Всего | 167570.9481 |  | 172761.2378
НДС | 30162.7707 |  | 31097.0228
Всего с НДС | 197733.7188 |  | 203858.2607