## Лист1
Отчёт о выполнении годового плана мероприятий за 2013 год.
Постановление Правительства РФ от 23 сентября №731 (раздел 11 пункт б)
| Комарова,14 | Стоимость работ(руб) факт | Стоимость работ(руб) план | Разница м/у планом и фактом | Сроки осуществления плановых работ | Примечание
1. | Расходы на техническое содержание: | 80915.48 | 91061.16 | 10145.68 | 2013г.
1.1. | Профосмотры и непред.работы: | 43491.9 | 46392.96 | 2901.06 | 2013г. (ежемесячно) | Снятие невыполненных объёмов при ежемесячной проверке.
1.2. | Набор работ: | 37423.58 | 44668.2 | 7244.62 | 2013 г.
| Слив и наполнение водой сист.отопл. | 978.57 | 3391.41 | 2412.84 | октябрь | Слив произведён без осмотра системы ЦО.
| Очистка ливнёвок от снега | 251.82 | 614.52 | 362.7 | дек.,янв., февр.,март. | Снятие невыполненных объёмов при ежемесячной проверке
| Ремонт кровель по заявкам | 19442.75 | 25000 | 5557.25 | Сентябрь | Ремонт кровли произведен частично
| Промывка системы ЦО | 4427.04 | 4269.39 | -157.65 | июнь | повышение калькуляции на промывку системы ЦО.
| Гидравлическое испытание ЦО | 12323.4 | 11392.88 | -930.52 | июль | повышение калькуляции на гидравлическое испытание системы ЦО.
2. | Расходы на санитарное содержание: | 152097.56 | 203077.4 | 50979.84 | 2013г.
| Расходы по уборке л/кл. | 36142.19 | 53325.24 | 17183.05 | 2013 г. | Снятие невыполненных объёмов при ежемесячной проверке.
| Расходы на уборку придом. тер. | 55957.74 | 80272.96 | 24315.22 | 2013г. (ежедневно) | Снятие невыполненных объёмов при ежемесячной проверке.
| Расходы по обслуж.м/провода | 38228.24 | 49550.16 | 11321.92 | 2013г. (ежемесячно) | Снятие невыполненных объёмов при ежемесячной проверке.
| Вывоз КГМ: | 21769.39 | 19929.04 | -1840.35 | 2013 г. (по мере накопления) | Повышение стоимости ГСМ.
3. | Сверхплановый объём: | 3422.69 | 3422.69 | 0 | 2013г.
4. | Прочие (общеэксплуатационные расходы): | 158267.36 | 150244.04 | -8023.32 | 2013г. | Увеличение тарифов на аренду техники,увеличенный износ тракторов, ремонт техники.
| Итого | 394703.09 | 447805.29
| НДС 18% | 71046.5562 | 80604.9522
| Всего: | 465749.6362 | 528410.2422