## 12
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2012год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
Кольцевая 56 | Стоимость работ(руб) факт | Сроки осуществления плановых работ | Стоимость работ(руб) план | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Расход по уборке территории | 49631.1925 | ежемесячно | 41715.12 | 7916.0725 | Увеличение стоимости ГСМ,з/частей.
Сверхплановый объём в выходные дни | 1560.616 |  | 1560.616 | 0
КГМ |  |  | 7616.28 | -7616.28 | вывоза КГМ не было
Замена канализационных труб,труб ХГВС и арматуры и радиаторов | 3137.753 | апрель | 3137.753 | 0
Электромонтажные работы | 206.97 | май | 206.97 | 0
Гидравлические испытания | 5856.754 | май-август | 11537.64 | -5680.886 | Работа произведена без промывки системы ЦО
Общестроительные работы | 24311.791 | сентябрь | 24311.791 | 0
Очистка кровли от снега и наледи | 32128.1101 | 1,4квартал | 15975.12 | 16152.9901 | Очистка кровли произведена за 2 раза
Непредвид,профосмотры | 37028.0551 | ежемесячно | 41306.28 | -4278.2249 | снятие ежемесячных объемов при проверке
Общеэксплуатационные расходы | 47091.3658 | ежемесячно | 43650.72 | 3440.6458 | Фактический расход выше планового
Всего | 200952.6075 |  | 191018.29
НДС | 36171.4694 |  | 34383.2922
Всего с НДС | 237124.0769 |  | 225401.5822