## 14
Переспективный план работ на 2014г
Адрес | Объем работ | Запланировано работ на сумму руб | Дата исполнения
Мира 30
Кол-во квартир | 74
Расход по уборке территории | 3370,8м2 | 61584.74 | 01.2014-12.2014
КГМ |  | 11847.25 | 01.2014-12.2014
Сверхплановый объём в выходные дни |  | 2235.11 | 01.2014-12.2014
Смена т/провода канализации |  | 9527.49 | 01.2014-12.2014
Ремонт кровли |  | 5180.73 | 01.2014-12.2014
Гидравлические испытания | 16139 | 10170.58 | 01.2014-12.2014
Пуск ЦО |  | 559.6 | 01.2014-12.2014
Благоустройство |  | 1533.27 | 01.2014-12.2014
Очистка кровли от снега и наледи | 1160м2 | 17242.06 | 01.2014-12.2014
Непредвид,профосмотры |  | 59355.56 | 01.2014-12.2014
Общеэксплуатационные расходы |  | 34851.98 | 01.2014-12.2014
Всего |  | 214088.37
НДС 18% |  | 38535.9066
Всего с НДС |  | 252624.2766
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
Мира 30 | Стоимость работ(факт) | Сроки осуществление плановых работ | Стоимость работ план | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Расход по уборке территории | 54995.2 | ежемесячно | 61584.74 | -6589.54 | Снятие невыполненных объемов при ежемесячной проверке
КГМ | 9496.84 | ежемесячно | 11847.25 | -2350.41 | Вывезенно меньше запланированного
Сверхплановый объём в выходные дни | 2235.11 |  | 2235.11 | 0
Смена т/провода канализации | 9527.49 | ноябрь | 9527.49
Ремонт кровли | 5180.73 | август | 5180.73
Гидравлические испытания | 9049.06 | май-август | 10170.58 | -1121.52 | снятие ежемесячных объемов при проверке
Пуск ЦО | 559.6 | сентябрь | 559.6
Благоустройство | 1533.27 | май-август | 1533.27 | 0
Очистка кровли от снега и наледи | 4059.02 | 1,4квартал | 17242.06 | -13183.04 | очистка кровли производилась частично
Непредвид,профосмотры | 42062.12 | ежемесячно | 59355.56 | -17293.44 | снятие объемов при ежемесячной проверке
Общеэксплуатационные расходы | 64787.15 | ежемесячно | 34851.98 | 29935.17 | фактический расход выше планового
Всего | 203485.59 |  | 214088.37
НДС | 36627.4062 |  | 38535.9066
Всего с НДС | 240112.9962 |  | 252624.2766