## отчет 2013
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2013год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
Победы 45 | Стоимость работ(руб) факт | Сроки осуществление плановых работ | Стоимость работ(руб) план | Примечание | Разница м/у планом и фактом
Расход по уборке территории | 6389 | ежемесячно | 6389 | Увеличение стоимости ГСМ | 0
КГМ | 2228 | ежемесячно | 2228 | Вывезенно меньше чем запланированно | 0
Сверхплановый объём в выходные дни | 2238 |  | 2238 |  | 0
Замена канализационных труб,труб ХГВС и арматуры и радиаторов | 712.62 | апрель | 712.62 |  | 0
Смена канализации | 12428.41 | октябрь | 12428.41 |  | 0
Остекление | 1073.2 | май | 1073.2 |  | 0
Покраска к/площадки | 2027 | май | 2027 |  | 0
Гидравлические испытания | 1226.8 | май-август | 1226.8 | Работа произведенна без промывки системы | 0
Установка огорождения | 4879.6 | июль | 4879.6 |  | 0
Промывка | 2847.03 | май-август | 2847.03 |  | 0
Пуск-напуск ЦО | 629.3112 | сентябрь | 629.3112 |  | 0
Очистка кровли от снега и наледи | 4338.0156 | 1,4квартал | 4338.0156 | Очистка кровли произведенна за один раз | 0
Изоляция ЦО | 6798 | октябрь | 6798 |  | 0
Кронирование |  | октябрь |  |  | 0
Непредвид,профосмотры | 7904 | ежемесячно | 7904 | Увеличение стоимости материалов,инвентаря | 0
Общеэксплуатационные расходы | 8350 | ежемесячно | 8350 | Расход за год составил меньше запланированного | 0
Всего | 64068.9868 |  | 64068.9868
НДС | 11532.4176 |  | 11532.4176
Всего с НДС | 75601.4045 |  | 75601.4045