## 2014
Переспективный план работ на 2014 г
Адрес | Объем работ | Запланировано работ на сумму руб | Выполненно работ на сумму руб. | Дата исполнения
Толстого 3
Кол-во квартир
Профобходы и непредвид. ремонт |  | 44950.02 |  | 01.2014-12.2014
Смена вентелей задвижек |  | 417.7 |  | 01.2014-12.2014
Кронирование, снос |  | 2998.5 |  | 01.2014-12.2014
Гидрав. Испытание, промывка |  | 7667.48 |  | 01.2014-12.2014
Пуск ЦО |  | 421.87 |  | 01.2014-12.2014
Очистка кровли от снега |  | 15271.7 |  | 01.2014-12.2014
2.1Расходы по уборке придомовой территории |  | 65663.5 |  | 01.2014-12.2014
3.Расходы на уборку КГМ |  | 6724.12 |  | 01.2014-12.2014
4.Общеэксплатационные расходы |  | 31423.8 |  | 01.2014-12.2014
5.Сверхплановый объем |  | 1828.58 |  | 01.2014-12.2014
Благоустройство |  | 1285.9
Всего |  | 178653.17
НДС 18% |  | 32157.5706
Всего с НДС |  | 210810.7406
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014 год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
Толстого 3 | Стоимость работ(руб) факт | Стоимость работ(руб) план | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Зарплата по уборке тер-рии | 57170.87 | 65663.5 | -8492.63 | Увеличение стоимости на ГСМ, талоны,материалы,спец.одежду,зап.части.
Вывоз КГМ | 5081.46 | 6724.12 | -1642.66 | Вывезенно мусора больше запланированного
Сверхплановый объем | 1828.58 | 1828.58 | 0
Кронирование, снос | 2998.5 | 2998.5 | 0
Смена вентелей задвижек | 417.7 | 417.7 | 0
Очистка кровли от снега | 12720.56 | 15271.7 | -2551.14 | Снятие ежемесячных объемов при проверке
Гидравлические испытания | 9358.67 | 7667.48 | 1691.19 | Работа произведенна без промывки и осмотра системы
Пуск ЦО | 421.87 | 421.87
Проф.осмотры,непредвиденные работы | 35430.03 | 44950.02 | -9519.99 | Увеличение стоимости материала
Общеэксплатационные расходы | 54622.29 | 31423.8 | 23198.49 | Расход фактический меньше запланированного
Благоустройство | 1285.9 | 1285.9
Итого | 181336.43 | 178653.17
НДС | 32640.5574 | 32157.5706
Итого с НДС | 213976.9874 | 210810.7406