## Арх5а-отчет 13г
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2013год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
Архитектурная 5а | Стоимость работ(руб) факт | Сроки осуществление плановых работ | Стоимость работ(руб) план | Примечание | Разница м/у планом и фактом
Расход по уборке территории | 78343 | ежемесячно | 76515.12 | Увеличение стоимости ГСМ | -1827.88
КГМ | 6373.1779 | ежемесячно | 10216.08 | Вывезено меньше чем запланированно | 3842.9021
Сверхплановый объём в выходные дни | 2334.5273 |  | 2334.5273 |  | 0
Замена канализационных труб, труб ХГВС и арматуры и радиаторов | 712.62 | апрель | 712.62 |  | 0
Смена канализации | 12428.41 | октябрь | 12428.41 |  | 0
Остекление | 1073.2 | май | 1073.2 |  | 0
Покраска к/площадки | 2027 | май | 2027 |  | 0
Гидравлические испытания | 7925.16 | май-август | 11885.4 | Работа произведена без промывки системы | 3960.24
Установка огорождения | 4879.6 | июль | 4879.6 |  | 0
Промывка | 2847.03 | май-август | 2847.03 |  | 0
Пуск-напуск ЦО | 629.3112 | сентябрь | 629.3112 |  | 0
Очистка кровли от снега и наледи | 4338.0156 | 1,4квартал | 13695.48 | Очистка кровли произведена за один раз | 9357.4644
Изоляция ЦО | 6798 | октябрь | 6798 |  | 0
Кронирование | 10381.28 | октябрь | 10381.28 |  | 0
Непредвид,профосмотры | 59565.55 | ежемесячно | 54928.32 | Увеличение стоимости материалов,инвентаря | -4637.23
Общеэксплуатационные расходы | 40879 | ежемесячно | 61279.32 | Расход за год составил меньше запланированного | 20400.32
Всего | 241534.882 |  | 272630.6985
НДС | 43476.2788 |  | 49073.5257
Всего с НДС | 285011.1607 |  | 321704.2242