## 2014
Переспективный план работ на 2014 г
Адрес | Объем работ | Запланировано работ на сумму руб | Выполненно работ на сумму руб. | Дата исполнения
Калинина 13
Кол-во квартир
Профобходы и непредвид. ремонт |  | 107621.68 |  | 01.2014-12.2014
Смена вентелей задвижек |  | 274.4 |  | 01.2014-12.2014
Смена труб ХГВС |  | 2745.8 |  | 01.2014-12.2014
Ремонт и смена водосточных труб |  | 2741.6 |  | 01.2014-12.2014
Гидрав. Испытание, промывка |  | 15518.98 |  | 01.2014-12.2014
Пуск ЦО |  | 407.07 |  | 01.2014-12.2014
Очистка кровли от снега |  | 14582.12 |  | 01.2014-12.2014
2.1Расходы по уборке придомовой территории |  | 70721.24 |  | 01.2014-12.2014
3.Расходы на уборку КГМ |  | 19531.96 |  | 01.2014-12.2014
4.Общеэксплатационные расходы |  | 82560.67 |  | 01.2014-12.2014
5.Сверхплановый объем |  | 1626.16 |  | 01.2014-12.2014
Благоустройство |  | 1154.17
Всего |  | 319485.85
НДС 18% |  | 57507.453
Всего с НДС |  | 376993.303
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014 год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
Калинина 13 | Стоимость работ(руб) факт | Стоимость работ(руб) план | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Зарплата по уборке тер-рии | 58194.33 | 70721.24 | -12526.91 | Увеличение стоимости на ГСМ, талоны,материалы,спец.одежду,зап.части.
Вывоз КГМ | 3505.91 | 19531.96 | -16026.05 | Вывезенно мусора больше запланированного
Сверхплановый объем | 1626.16 | 1626.16 | 0
Смена труб ХГВС | 2745.8 | 2745.8 | 0
Смена вентелей задвижек | 274.4 | 274.4 | 0
Ремонт и смена водосточных труб | 2741.6 | 2741.6
Очистка кровли от снега | 10249.85 | 14582.12 | -4332.27 | Снятие ежемесячных объемов при проверке
Гидравлические испытания | 6582.6 | 15518.98 | -8936.38 | Работа произведенна без промывки и осмотра системы
Пуск ЦО | 407.07 | 407.07
Проф.осмотры,непредвиденные работы | 31800.53 | 107621.68 | -75821.15 | Увеличение стоимости материала
Общеэксплатационные расходы | 49026.72 | 82560.67 | -33533.95 | Расход фактический меньше запланированного
Благоустройство | 1154.17 | 1154.17
Итого | 168309.14 | 319485.85
НДС | 30295.6452 | 57507.453
Итого с НДС | 198604.7852 | 376993.303