## 14
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
Первомайская 23 | Стоимость работ(руб) | Сроки осуществление плановых работ
Расход по уборке территории | 117687.07 | 01.01.2014-31.12.2014
КГМ | 4098.51 | 01.01.2014-31.12.2014
Сверхплановый объём в выходные дни | 1705.63 | 01.01.2014-31.12.2014
Гидравлические испытания | 5785.11 | 01.01.2014-31.12.2014
Пуск-напуск ЦО | 318.3 | 01.01.2014-31.12.2014
Очистка кровли от снега и наледи | 16747.22 | 01.01.2014-31.12.2014
Непредвид,профосмотры | 48902.61 | 01.01.2014-31.12.2014
Общеэксплуатационные расходы | 45582.45 | 01.01.2014-31.12.2014
Благоустройство | 1213.62 | 01.01.2014-31.12.2014
Всего | 242040.52
НДС | 43567.2936
Всего с НДС | 285607.8136
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014 год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
Первомайская 23 | Стоимость работ факт | Сроки осуществление плановых работ | Стоимость работ план | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Расход по уборке территории | 97852.55 | ежемесячно | 117687.07 | -19834.52 | Снятие ежемесячных объемов при проверке
КГМ | 3347.58 | ежемесячно | 4098.51 | -750.93 | вывоза мусора меньше чем запланированно
Сверхплановый объём в выходные дни | 1705.63 |  | 1705.63 | 0
Гидравлические испытания | 5147.18 | июль | 5785.11 | -637.93 | Работа произведена без промывки системы ЦО
Пуск-напуск ЦО | 318.3 | сентябрь | 318.3 | 0
Очистка кровли от снега и наледи | 12231.88 | 1,4квартал | 16747.22 | -4515.34 | снятие ежемесячных объемов при проверке
Непредвид,профосмотры | 33438.56 | ежемесячно | 48902.61 | -15464.05 | Снятие ежемесячных объемов при проверке
Общеэксплуатационные расходы | 51552.06 | ежемесячно | 45582.45 | 5969.61 | фактический расход выше планового
Благоустройство | 1213.62 |  | 1213.62
Всего | 206807.36 |  | 242040.52
НДС | 37225.3248 |  | 43567.2936
Всего с НДС | 244032.6848 |  | 285607.8136