## 2014
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
Кольцевая 34 | Стоимость работ(факт) | Сроки осуществление плановых работ | Стоимость работ(план) | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Расход по уборке территории | 72116.98 | ежемесячно | 84001.39 | -11884.41 | снятие ежемесячных объемов при проверке
КГМ | 4969.022 | ежемесячно | 6211.8 | -1242.778 | вывезенно меньше запланированного
Сверхплановый объём в выходные дни | 1923.899 |  | 1923.899 | 0
Ремонт кровли | 1395.64 | июнь | 1395.64 | 0
Ремонт и смена водосточных труб | 2741.59 | май | 2741.59 | 0
Гидравлические испытания | 11630.09 | август | 9528.42 | 2101.67 | Работа произведенна без промывки системы ЦО
Пуск ЦО | 524.27 |  | 524.27 | 0
Очистка кровли от снега и наледи | 12748.49 | 1,4квартал | 16866.1 | -4117.61 | снятие ежемесячных объемов при проверке
Непредвид,профосмотры | 37277.057 | ежемесячно | 30121.84 | 7155.217
Общеэксплуатационные расходы | 57469.85 | ежемесячно | 32695.17 | 24774.68 | фактический расход больше планового
Благоустройство | 1352.94 |  | 1352.94
Всего | 204149.828 |  | 187363.059
НДС | 36746.969 |  | 33725.3506
Всего с НДС | 240896.797 |  | 221088.4096