## 2014
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
Ульяновых 44 | Стоимость работ(факт) | Сроки осуществление плановых работ | Стоимость работ(план) | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Расход по уборке территории | 73702.59 | ежемесячно | 78819.03 | -5116.44 | снятие ежемесячных объемов при проверке
КГМ | 10453.58 | ежемесячно | 12999.96 | -2546.38 | вывезенно фактически меньше запланированного
Сверхплановый объем | 3932.49 |  | 3932.49
Кронирование, снос | 9624.73 | июнь | 9624.73 | 0
Ремонт водосточных труб | 2741.58 | ноябрь | 2741.58 | 0
Установка водомеров | 8211.27 | апрель | 8211.27 | 0
Пуск ЦО | 861.92 | сентябрь | 861.92 | 0
Гидравлические испытания | 13937.75 | август | 15665.18 | -1727.43 | работа произведенна без промывки системы ЦО
Благоустройство | 2767.43 | ежемесячно | 2767.43 | 0
Очистка кровли от снега и наледи | 21357.6 | 1,4квартал | 28051.22 | -6693.62 | частичная очистка кровли
Непредвид,профосмотры | 76249.91 | ежемесячно | 86929.92 | -10680.01 | Увеличение стоимости материалов
Общеэксплуатационные расходы | 117554.11 | ежемесячно | 45994.03 | 71560.08 | фактический расход больше планового
Всего | 341394.96 |  | 296598.76
НДС | 61451.0928 |  | 53387.7768
Всего с НДС | 402846.0528 |  | 349986.5368