## 14
Переспективный план работ на 2014г
Адрес | Объем работ | Запланировано работ на сумму руб | Дата исполнения
Кольцевая 56
кол-во квартир | 29
Расход по уборке территории | 2076,7м2 | 48291.74 | 01.01.2014-31.12.2014
Сверхплановый объём в выходные дни
КГМ |  | 8004.9 | 01.01.2014-31.12.2014
Замена канализационных труб,труб ХГВС и арматуры и радиаторов
Пуск-напуск ЦО
Гидравлические испытания | 17404м3 | 10967.77 | 01.01.2014-31.12.2014
Общестроительные работы
Очистка кровли от снега и наледи | 1425м2 | 21175.5 | 01.01.2014-31.12.2014
Кронирование
Непредвид,профосмотры |  | 57466.18 | 01.01.2014-31.12.2014
Общеэксплуатационные расходы |  | 32602.7 | 01.01.2014-31.12.2014
Итого |  | 178508.79
НДС |  | 32131.5822
Всего с НДС |  | 210640.3722
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014год.Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
Кольцевая 56 | Стоимость работ(факт) | Сроки осуществление плановых работ | Стоимость работ(план) | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Уборка придомовой территории | 44432.42 | ежемесячно | 48291.74 | -3859.32 | Выполнено меньше, чем запланировано
Сверхплановый объём в выходные дни | 2191.56
КГМ | 6794.4 |  | 8004.9 | -1210.5 | Вывезенно меньше мусора чем запланированно
Смена т/провода и радиаторов ЦО | 225.06
Установка водомеров | 8211.27
Пуск ЦО | 603.46
Ремонт и смена водосточных труб | 2741.59
Гидравлические испытания | 9758.33 | май-август | 10967.77 | -1209.44 | Работа произведенна без промывки системы ЦО
Ремонт кровли | 1726.9
Очистка кровли от снега и наледи | 17267.77 | 1,4квартал | 21175.5 | -3907.73 | Снятие ежемесячных объемов при проверке
Кронирование
Непредвид,профосмотры | 42225.13 | ежемесячно | 57466.18 | -15241.05 | Снятие ежемесячных объемов при проверке
Благоустройство | 1532.53
Общеэксплуатационные расходы | 65098.26 | ежемесячно | 32602.7 | 32495.56 | Фактический расход выше запланированного
Всего | 202808.68 |  | 178508.79
НДС | 36505.5624 |  | 32131.5822
Всего с НДС | 239314.2424 |  | 210640.3722