## Лист1
Отчёт о выполнении годового плана мероприятий за 2013 год.
Постановление Правительства РФ от 23 сентября №731 (раздел 11 пункт б)
| Космонавтов,22 | Стоимость работ(руб) факт | Стоимость работ(руб) план | Разница м/у планом и фактом | Сроки осуществления плановых работ | Примечание
1. | Расходы на техническое содержание: | 81397.23 | 111130.92 | 29733.69 | 2013г.
1.1. | Профосмотры и непред.работы: | 32184.56 | 52603.08 | 20418.52 | 2013г. (ежемесячно) | Снятие невыполненных объёмов при ежемесячной проверке.
1.2. | Набор работ: | 49212.67 | 58527.84 | 9315.17 | 2013 г.
| Ремонт и покраска фонтанов | 500 | 1694.5 | 1194.5 | май,июнь | Ремонт не производился, только покраска
| Смена арматуры цо | 1980.32 | 3500 | 1519.68 | апрель | Смена арматуры цо произведена частично, которые вышли из строя.
| Слив и наполнение водой сист.отопл. | 1130.25 | 3917.06 | 2786.81 | октябрь | Слив произведён без осмотра системы ЦО.
| Ремонт кровли по заявкам | 5500.26 | 7000 | 1499.74 | июль | Ремонт производился частично
| Ремонт водосточных труб | 569.56 | 1500 | 930.44 | апрель | Частичная смена водосточных труб, которые вышли из строя.
| Очистка кровли от снега (сосулек) | 20184.94 | 22825.8 | 2640.86 | дек.,янв., февр.,март. | Снятие невыполненных объёмов при ежемесячной проверке
| Промывка системы ЦО | 5113.39 | 4931.3 | -182.09 | июнь | повышение калькуляции на промывку системы ЦО.
| Гидравлическое испытание ЦО | 14233.95 | 13159.18 | -1074.77 | июль | повышение калькуляции на гидравлическое испытание системы ЦО.
2. | Расходы на санитарное содержание: | 99887.9 | 104038.08 | 4150.18 | 2013г.
| Расходы на уборку придом. тер. | 78322.31 | 84649.8 | 6327.49 | 2013г. (ежедневно) | Снятие невыполненных объёмов при ежемесячной проверке.
| Вывоз КГМ: | 21565.59 | 19388.28 | -2177.31 | 2013г. (по мере накопления) | Повышение стоимости ГСМ.
3. | Сверхплановый объём: | 3978.34 | 3978.34 | 0 | 2013г.
4. | Прочие (общеэксплуатационные расходы): | 82485.91 | 76502.12 | -5983.79 | 2013г. | Увеличение тарифов на аренду техники,увеличенный износ тракторов, ремонт техники.
| Итого | 267749.38 | 295649.46
| НДС 18% | 48194.8884 | 53216.9028
| Всего: | 315944.2684 | 348866.3628