## 2014
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
Кольцевая 38 | Стоимость работ(факт) | Сроки осуществление плановых работ | Стоимость работ(план) | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Расход по уборке территории | 35230.85 | ежемесячно | 39713.21 | -4482.36 | снятие ежемесячных объемов при проверке
КГМ | 3899.21 | ежемесячно | 4802.94 | -903.73 | вывезенно фактически меньше запланированного
Сверхплановый объем | 1484.33
Смена т/провода и радиаторов ЦО | 12523.4 | апрель | 12523.4 | 0
Ремонт водосточных труб | 2741.59 | июль | 2741.59 | 0
Ремонт кровли | 8552.32 | август | 8552.32 | 0
Пуск ЦО | 375.07 |  | 375.07 | 0
Гидравлические испытания | 6065.03 | август | 6816.73 | -751.7 | работа произведенна без промывки системы ЦО
Благоустройство | 1045.51 |  | 1045.51 | 0
Очистка кровли от снега и наледи | 10507.37 | 1,4квартал | 13388.86 | -2881.49 | частичная очистка кровли
Непредвид,профосмотры | 28806.54 | ежемесячно | 23057.25 | 5749.29 | Увеличение стоимости материалов
Общеэксплуатационные расходы | 44410.9 | ежемесячно | 19897.798 | 24513.102 | фактический расход меньше планового
Всего | 155642.12 |  | 132914.678
НДС | 28015.5816 |  | 23924.642
Всего с НДС | 183657.7016 |  | 156839.32