## Арх 5а-отчет 2011
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2011год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
Калинина 3 | Стоимость работ(руб) факт | Сроки осуществление плановых работ | Стоимость работ(руб) план | Примечание | Разница м/у планом и фактом
Зарплата по уборке тер-рии | 57091.0375 | ежемесячно | 63442.42 | Снятие ежемесячных объемов при проверке | 6351.3825
Вывоз КГМ | 5717.0136 | ежемесячно | 5214.24 | вывезено больше запланированного,повышение стоимости ГСМ,талонов | -502.7736
Сверхплановый объем | 3535.3766 |  | 3535.3766 |  | 0
Замена канализационных труб,труб ХГВС и арматуры | 282.59 | январь | 282.59 |  | 0
Внешнее благ-во(м.о.дет.и бел.площадок,контейнеров) | 2101.9185 | июнь | 2101.9185 |  | 0
Кровельные работы |  | июль |  |  | 0
Очистка кровли от снега и наледи | 7601.2801 | 1-4 квартал | 10324.56 | Снятие ежемесячных объемов при проверке | 2723.2799
Электрические работы | 1650.5168 | октябрь | 1650.5168 |  | 0
Гидравлические испытания | 2346.0297 | август | 7601.76 | Увеличение стоимости калькуляции | 5255.7303
Проф.осмотры,непредвиденные работы | 54691.64 | ежемесячно | 33578.76 | Увеличение стоимости материала | -21112.88
Общеэксплуатационные расходы | 55695.11 | ежемесячно | 41774.76 | Увеличение тарифов на аренду техники,увеличенный износ тракторов,ремонт техники | -13920.35
Итого | 190712.5128 |  | 169506.9019
НДС | 34328.2523 |  | 30511.2423
Итого с НДС | 225040.7651 |  | 200018.1442