## 13г
Переспективный план работ на 2013г
Адрес | Объем работ | Запланировано работ на сумму руб | Выполненно работ на сумму руб. | Дата исполнения
Кольцевая 32
Кол-во квартир | 21
1Всего расход на техническое обслуживание
в т.ч. Профобходы и непредвид. ремонт |  | 29111.88 |  | 01.2013-12.2013
Смена т/провода ХГВС |  | 17033.11 |  | 01.2013-12.2013
Гидравлические испытания | 10434м3 | 8282.4 |  | 01.2013-12.2013
Ремонт запорной арматуры |  | 1264.44 |  | 01.2013-12.2013
Очистка кровли от снега и наледи | 1009м2 | 12115.2 |  | 01.2013-12.2013
Покраска узлов ЦО |  | 295.47 |  | 01.2013-12.2013
2.1Расходы по уборке придомовой территории | 1494,3м2 | 39629.88 |  | 01.2013-12.2013
3.Расходы на уборку КГМ |  | 3558.36 |  | 01.2013-12.2013
4.Общеэксплатационные расходы |  | 32973.24 |  | 01.2013-12.2013
Сверхплановый объём в выходные дни |  | 942.2656 |  | 01.2013-12.2013
Всего |  | 145206.2456
НДС 18% |  | 26137.1242
Всего с НДС |  | 171343.3698
Ведущий инженер ЖЭУ-78
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2013год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
Кольцевая 32 | Стоимость работ(руб) план | Сроки осуществления плановых работ | Стоимость работ(руб) факт | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Расход по уборке территории | 35556.56 | ежемесячно | 39629.88 | -4073.32 | снятие ежемесячных объемов при проверке
КГМ | 1676.0263 | ежемесячно | 3558.36 | -1882.3337 | Фактический вывоз меньше запланированного
Сверхплановый объём в выходные дни | 942.2656 |  | 942.2656 | 0
Смена т/провода ХГВС | 6986.32 | август | 6986.32 | 0
Смена т/провода ХГВС | 10046.79 | сентябрь | 10046.79 | 0
Гидравлические испытания | 8808.48 | август | 8282.4 | 526.08 | Повышение стоимости калькуляции
Ремонт запорной арматуры | 1264.44 | июль | 1264.44 | 0
Покраска узлов ЦО | 295.47 | август | 295.47 | 0
Очистка кровли от снега и наледи | 4199.1013 | 1,4квартал | 12115.2 | -7916.0987 | Очистка кровли производилась частично
Непредвид,профосмотры | 28854.56 | ежемесячно | 29111.88 | -257.32 | снятие ежемесячных объемов при проверке
Общеэксплуатационные расходы | 15536 | ежемесячно | 32973.24 | -17437.24 | Фактический расход меньше запланированного
Всего | 114166.0132 |  | 145206.2456
НДС | 20549.8824 |  | 26137.1242
Всего с НДС | 134715.8955 |  | 171343.3698