## Кал31-14г
Переспективный план работ на 2014г
Адрес | Объем работ | Запланировано работ на сумму руб | Выполненно работ на сумму руб. | Дата исполнения
Калинина 31
Кол-во квартир | 43
Профобходы и непредвид. ремонт |  | 67798.48 |  | 01.2014-12.2014
Гидрав. Испытание, промывка | 15142м2 | 9542.29 |  | 01.2014-12.2014
Очистка кровли от снега | 1383,6м2 | 20560.3 |  | 01.2014-12.2014
Смена розлива ЦО |  | 133360.3 |  | 01.2014-12.2014
Ремонт и смена водосточных труб |  | 2741.59 |  | 01.2014-12.2014
Пуск ЦО |  | 525.03 |  | 01.2014-12.2014
Смена труб ХГВС |  | 1631.81 |  | 01.2014-12.2014
Смена вентелей, задвижек |  | 3607.08 |  | 01.2014-12.2014
Расходы по уборке придомовой территории | 2395м2 | 52123.64 |  | 01.2014-12.2014
Расходы на уборку КГМ |  | 7812.78 |  | 01.2014-12.2014
Общеэксплатационные расходы |  | 34253.07 |  | 01.2014-12.2014
Сверхплановый объем |  | 2387.44 |  | 01.2014-12.2014
Благоустройство |  | 1682.57 |  | 01.2014-12.2014
Всего |  | 338026.38
НДС 18% |  | 60844.7484
Всего с НДС |  | 398871.1284
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
Калинина 31 | Стоимость работ(руб) факт | Стоимость работ(руб) план | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Профобходы и непредвид. ремонт | 46359.28 | 67798.48 | -21439.2 | Снятие ежемесячных объемов при проверке
Гидрав. Испытание, промывка | 8490.04 | 9542.29 | -1052.25 | Вывезенно мусора больше запланированного
Очистка кровли от снега | 15085.01 | 20560.3 | -5475.29 | Снятие ежемесячных объемов при проверке
Смена розлива ЦО | 133360.3 | 133360.3 | 0
Ремонт и смена водосточных труб | 2741.59 | 2741.59 | 0
Пуск ЦО | 525.03 | 525.03 | 0
Смена труб ХГВС | 1631.81 | 1631.81 | 0
Смена вентелей, задвижек | 3607.08 | 3607.08 | 0
Расходы по уборке придомовой территории | 48547.57 | 52123.64 | -3576.07
Расходы на уборку КГМ | 6145.55 | 7812.78 | -1667.23
Общеэксплатационные расходы | 71471.87 | 34253.07 | 37218.8 | Увеличение тарифов на аренду техники,увеличенный износ тракторов,ремонт техники
Сверхплановый объем | 2387.44 | 2387.44 | 0
Благоустройство | 1682.57 | 1682.57 | 0
Всего | 342035.14 | 338026.38
НДС | 37280.7929 | 60844.7484
Всего с НДС | 244396.3089 | 398871.1284