## 2014
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2011год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
ул. Ульяновых 47 | Стоимость работ(факт) | Сроки осуществление плановых работ | Стоимость работ план | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Расход по уборке территории | 46334.36 | ежемесячно | 51953.64 | -5619.28 | снятие объемов при ежемесячной проверке
КГМ | 5377.2 | ежемесячно | 6467.96 | -1090.76 | вывезенно больше мусора чем запланированно
Сверхплановый объём в выходные дни | 1762.69 |  | 1762.69 | 0
З/п за уборку м/провода | 42356.96 | ежемесячно | 37449.66
Смена т/провода канализации | 6550.22 | май | 6550.22 | 0
Гидравлические испытания | 5684.33 | май-август | 6388.83 | -704.5 | работа произведенна без промывки и осмотра системы
Пуск ЦО | 351.52 | сентябрь | 351.52
Очистка кровли от снега и наледи | 993.85 | 1,4квартал | 6404.66 | -5410.81 | снятие объемов при ежемесячной проверке
Непредвид,профосмотры | 33955.12 | ежемесячно | 41746.47 | -7791.35 | снятие объемов при ежемесячной проверке
Общеэксплуатационные расходы | 52348.44 | ежемесячно | 39795.09 | 12553.35 | фактический расход больше запланированного
Благоустройство | 1232.37 |  | 1232.37
Всего | 196947.06 |  | 200103.11
НДС | 35450.4708 |  | 36018.5598
Всего с НДС | 232397.5308 |  | 236121.6698