## 2014
Переспективный план работ на 2014 г
Адрес | Объем работ | Запланировано работ на сумму руб | Выполненно работ на сумму руб. | Дата исполнения
Калинина 18
Кол-во квартир
Профобходы и непредвид. ремонт |  | 47153.54 |  | 01.2014-12.2014
Смена труб ХГВС |  | 22319.9 |  | 01.2014-12.2014
Смена т/провода и радиаторов ЦО |  | 1422.33 |  | 01.2014-12.2014
Ремонт и смена водосточных труб |  | 2741.6 |  | 01.2014-12.2014
Кронирование, снос |  | 9135.98 |  | 01.2014-12.2014
Гидрав. Испытание, промывка |  | 6736.7 |  | 01.2014-12.2014
Пуск ЦО |  | 370.66 |  | 01.2014-12.2014
Очистка кровли от снега |  | 9183.5 |  | 01.2014-12.2014
2.1Расходы по уборке придомовой территории |  | 61756.7 |  | 01.2014-12.2014
3.Расходы на уборку КГМ |  | 5571.4 |  | 01.2014-12.2014
4.Общеэксплатационные расходы |  | 27892.5 |  | 01.2014-12.2014
5.Сверхплановый объем |  | 1828.8 |  | 01.2014-12.2014
Благоустройство |  | 1292.44 |  | 01.2014-12.2014
Всего |  | 197406.05
НДС 18% |  | 35533.089
Всего с НДС |  | 232939.139
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014 год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
Калинина 18 | Стоимость работ(руб) факт | Стоимость работ(руб) план | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Зарплата по уборке тер-рии | 54198.8 | 61756.7 | -7557.9 | Увеличение стоимости на ГСМ, талоны,материалы,спец.одежду,зап.части.
Вывоз КГМ | 4419.11 | 5571.4 | -1152.29 | Вывезенно мусора больше запланированного
Сверхплановый объем | 1828.8 | 1828.8 | 0
Смена т/провода и радиаторов ЦО | 1422.33 | 1422.33 | 0
Смена труб ХГВС | 22319.9 | 22319.9 | 0
Ремонт и смена водосточных труб | 2741.6 | 2741.6
Кронирование, снос | 9135.98 | 9135.98
Очистка кровли от снега | 8516.9 | 9183.5 | -666.6 | Снятие ежемесячных объемов при проверке
Гидравлические испытания | 8222.6 | 6736.7 | 1485.9 | Работа произведенна без промывки и осмотра системы
Пуск ЦО | 370.66 | 370.66
Проф.осмотры,непредвиденные работы | 35610.14 | 47153.54 | -11543.4 | Увеличение стоимости материала
Общеэксплатационные расходы | 54899.97 | 27892.5 | 27007.47 | Расход фактический меньше запланированного
Благоустройство | 1292.44 | 1292.44
Итого | 204979.23 | 197406.05
НДС | 36896.2614 | 35533.089
Итого с НДС | 241875.4914 | 232939.139