## 13
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2013год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
Кольцевая 56 | Стоимость работ(руб) факт | Сроки осуществления плановых работ | Стоимость работ(руб) план | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Расход по уборке территории | 59558.6574 | ежемесячно | 44868.36 | 14690.2974 | Увеличение стоимости ГСМ,з/частейна технику и т.д
Сверхплановый объём в выходные дни | 1829.5437 |  | 1829.5437 | 0
КГМ | 4571.0094 |  | 7231.56 | -2660.5506 | Вывезено меньше мусора чем запланировано
Замена канализационных труб,труб ХГВС и арматуры и радиаторов | 15510.18 | апрель | 15510.18 | 0
Пуск-напуск ЦО | 731.4855 | май | 731.4855 | 0
Гидравлические испытания | 9212 | май-август | 13815.12 | -4603.12 | Работа произведена без промывки системы ЦО
Общестроительные работы | 747.49 | сентябрь | 747.49 | 0
Очистка кровли от снега и наледи | 14857.0206 | 1,4квартал | 17236.44 | -2379.4194 | Снятие ежемесячных объемов при проверке
Кронирование | 5190.64 |  | 5190.64 | 0
Непредвид,профосмотры | 45396 | ежемесячно | 44267.28 | 1128.72 | Увеличение стоимости материалов
Общеэксплуатационные расходы | 43615.0861 | ежемесячно | 48024 | -4408.9139 | Фактический расход меньше запланировано
Всего | 201219.1127 |  | 199452.0992
НДС | 36219.4403 |  | 35901.3779
Всего с НДС | 237438.553 |  | 235353.4771