## Лист1
Отчёт о выполнении годового плана мероприятий за 2014 год.
Постановление Правительства РФ от 23 сентября №731 (раздел 11 пункт б)
| Ульяновых,21 | Стоимость работ факт. | Сроки осуществления плановых работ | Стоимость работ план | Разница между план. и факт. | Сроки осуществления плановых работ | Примечание
1. | Расходы на техническое содержание: | 69094.92 | 2014г. | 95437.5 | 26342.58 | 2014г.
1.1. | Профосмотры и непред.работы: | 43635.88 | 2014г. (ежемесячно) | 65806.78 | 22170.9 | 2014г. (ежемесячно) | Снятие невыполненных объёмов при ежемесячной проверке.
1.2. | Набор работ: | 25459.04 | 2014 г. | 29630.72 | 4171.68 | 2014 г.
| Пуск отопления ЦО | 2597.82 | октябрь | 2597.82 |  | октябрь
| Очистка кровли от снега | 11493.28 | дек.,янв., февр.,март. | 15157.2 | 3663.92 | дек.,янв., февр.,март. | Снятие невыполненных объёмов при ежемесячной проверке
| Промывка системы ЦО | 1992.55 | июнь | 1817.21 | -175.34 | июнь | повышение калькуляции на промывку системы ЦО.
| Гидравлическое испытание ЦО | 5358.56 | июль | 5058.49 | -300.07 | июль | повышение калькуляции на гидравлическое испытание системы ЦО.
| Ремонт (смена) задвижек ЦО | 4016.83 | ноябрь | 5000 | 983.17 | ноябрь | смена задвижек произведена частично, которые вышли из строя.
2. | Расходы на санитарное содержание: | 52891.88 | 2014г. | 71926.45 | 19034.57 | 2014г.
| Расходы на уборку придом. тер. | 47279.46 | 2014г. (ежедневно) | 63665.39 | 16385.93 | 2014г. (ежедневно) | Снятие невыполненных объёмов при ежемесячной проверке.
| Вывоз КГМ: | 5612.42 | 2014г. (по мере накопления) | 8261.06 | 2648.64 | 2014г. (по мере накопления)
3. | Сверхплановый объём: | 28292.9 | 2014г. | 28292.9 |  | 2014г.
4. | Прочие (общеэксплуатационные расходы): | 68886.94 | 2014г. | 37149.33 | -31737.61 | 2014г. | Увеличение тарифов на аренду техники,увеличенный износ тракторов, ремонт техники.
| Итого | 219166.64 |  | 232806.18
| НДС 18% | 39449.9952 |  | 41905.1124
| Всего: | 258616.6252 |  | 274711.2924