## Лист1
Отчёт о выполнении годового плана мероприятий за 2012 год.
Постановление Правительства РФ от 23 сентября №731 (раздел 11 пункт б)
| Мира 15 | Стоимость работ факт. | Сроки осуществления плановых работ | Стоимость работ план. | Разница между план. и факт. | Сроки осуществления плановых работ | Примечание
1. | Расходы на техническое содержание: | 78100.02 | 2012г. | 88779.79 | 10679.77 | 2012г.
1.1. | Профосмотры и непред.работы: | 50657.48 | 2012г. (ежемесячно) | 55963.56 | 5306.08 | 2012г. (ежемесячно) | Снятие невыполненных объёмов при ежемесячной проверке.
1.2. | Набор работ: | 27442.54 | 2012 г . | 32816.23 | 5373.69 | 2012 г .
| Слив и наполнение водой сист.отопл. | 670.75 | октябрь | 2324.65 | 1653.9 | октябрь | Слив произведён без осмотра системы
| очистка кровли от снега (сосулек) | 16192.09 | дек.,янв.,февр.,март. | 19911.88 | 3719.79 | дек.,янв.,февр.,март. | Снятие невыполненных объёмов при ежемесячной проверке.
| промывка системы ЦО | 2997.74 | июль | 2997.74 | 0 | июль
| гидравлическое испытание ЦО | 7581.96 | июль | 7581.96 | 0 | июль
2. | Расходы на санитарное содержание: | 63798.02 | 2012г. | 70912.08 | 7114.06 | 2012г.
| Расходы на уборку придом. тер. | 53770.44 | 2012г. (ежедневно) | 64994.88 | 11224.44 | 2012г. (ежедневно) | Снятие невыполненных объёмов при ежемесячной проверке.
| Вывоз КГМ: | 10027.58 | 2012г. (по мере накопления) | 5917.2 | -4110.38 | 2012г. (по мере накопления) | Повышение стоимости ГСМ.
3. | Прочие (общеэксплуатационные расходы): | 60850.67 | 2012г. | 52363.44 | -8487.23 | 2012г. | Увелечение тарифов на аренду техники,увеличенный износ тракторов, ремонт техники.
| Итого | 202748.71 |  | 212055.31
| НДС 18% | 36494.7678 |  | 38169.9558
| Всего: | 239243.4778 |  | 250225.2658