## 2013
Перспективный план работ на 2013 г. Постановление Правительства РФ от 23 сентября №731 (раздел 11 пункт б)
Кольцевая 38 | Объем работ | Запланировано работ на сумму руб | Дата исполнения
Кол-во квартир
Расход по уборке территории | 1311,8м2 | 36927.6 | 01.2013-12.2013
КГМ |  | 4648.92 | 01.2013-12.2013
Смена т/провода ХГВС |  | 554.19 | 01.2013-12.2013
Ремонт водосточных труб |  | 8652.4 | 01.2013-12.2013
Покраска узлов |  | 295.47 | 01.2013-12.2013
Ремонт кровли по заявкам |  | 15115.61 | 01.2013-12.2013
Ремонт запорной арматуры |  | 1914.53 | 01.2013-12.2013
Гидравлические испытания | 10817м3 | 8586.48 | 01.2013-12.2013
Ремонт оконных заполнений |  | 3558.01 | 01.2013-12.2013
Очистка кровли от снега и наледи | 901м2 | 10895.88 | 01.2013-12.2013
Непредвид,профосмотры |  | 28140.24 | 01.2013-12.2013
Общеэксплуатационные расходы |  | 32762.64 | 01.2013-12.2013
Всего |  | 152051.97
НДС |  | 27369.3546
Всего с НДС |  | 179421.3246
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2013год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
Кольцевая 38 | Стоимость работ(факт) | Сроки осуществление плановых работ | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Расход по уборке территории | 34725.96 | ежемесячно | #REF! | снятие ежемесячных объемов при проверке
КГМ | 1647.275 | ежемесячно | #REF! | вывезенно фактически меньше запланированного
Смена т/провода ХГВС | 554.19 | апрель | #REF!
Ремонт водосточных труб | 8652.4 | июль | #REF!
Покраска узлов | 295.47 | август | #REF!
Ремонт кровли по заявкам | 15115.61 | август | #REF!
Ремонт запорной арматуры | 1914.53 | ноябрь | #REF!
Гидравлические испытания | 6468.66 | август | #REF! | работа произведенна без промывки системы ЦО
Ремонт оконных заполнений | 3558.01 | октябрь | #REF!
Очистка кровли от снега и наледи | 6289.4823 | 1,4квартал | #REF! | частичная очистка кровли
Непредвид,профосмотры | 21592.59 | ежемесячно | #REF!
Общеэксплуатационные расходы | 5009 | ежемесячно | #REF! | фактический расход меньше планового
Всего | 105823.1773
НДС | 19048.1719
Всего с НДС | 124871.3492
124871.35