## 13г
Переспективный план работ на 2013г
Адрес | Объем работ | Запланировано работ на сумму руб | Выполненно работ на сумму руб. | Дата исполнения
Кольцевая 63
Кол-во квартир | 32
1Всего расход на техническое обслуживание
в т.ч. Профобходы и непредвид. ремонт |  | 22078.08 |  | 01.2013-12.2013
Итого набор работ в т.ч. |  |  |  | 01.2013-12.2013
Гидравлические испытания | 6461м3 | 5128.68 |  | 01.2013-12.2013
Замена канализационных труб,труб ХГВС и арматуры и радиаторов |  | 871.22 |  | 01.2013-12.2013
Кронирование |  | 20681.09 |  | 01.2013-12.2013
Очистка кровли от снега и наледи | 585м2 | 7072.08 |  | 01.2013-12.2013
Покраска дет/оборудования |  | 383.49 |  | 01.2013-12.2013
2.1Расходы по уборке придомовой территории | 977,5м2 | 23387.64 |  | 01.2013-12.2013
3.Расходы на уборку КГМ |  | 3615.84 |  | 01.2013-12.2013
4.Общеэксплатационные расходы |  | 24638.16 |  | 01.2013-12.2013
Сверхплановый объём в выходные дни |  | 938.6259 |  | 01.2013-12.2013
Всего |  | 108794.9059
НДС 18% |  | 19583.0831
Всего с НДС |  | 128377.9889
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2013год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
Кольцевая 63 | Стоимость работ(руб) факт | Сроки осуществления плановых работ | Стоимость работ(руб) план | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Расход по уборке территории | 30615.68 | ежемесячно | 23387.64 | 7228.04 | Увеличение стоимости ГСМ,зап.частей
КГМ | 2452.4514 | ежемесячно | 3615.84 | -1163.3886 | вывезено больше запланированного
Сверхплановый объём в выходные дни | 938.6259 |  | 938.6259 | 0
Замена канализационных труб,труб ХГВС и арматуры и радиаторов | 871.22 | апрель | 871.22 | 0
Кронирование | 20681.09 | август | 20681.09 | 0
Покраска дет/оборудования | 383.49 | июнь | 383.49 | 0
Гидравлические испытания | 8304.174 | май-август | 5128.68 | 3175.494 | Увеличение стоимости калькуляции
Очистка кровли от снега и наледи | 4932.1302 | 1,4квартал | 7072.08 | -2139.9498 | Отчистка производилась частично
Непредвид,профосмотры | 30080.68 | ежемесячно | 22078.08 | 8002.6 | Увеличение стоимости материалов
Общеэксплуатационные расходы | 15734 | ежемесячно | 24638.16 | -8904.16 | Фактический расход меньше запланированного
Всего | 114993.5414 |  | 108794.9059
НДС | 20698.8375 |  | 19583.0831
Всего с НДС | 135692.3789 |  | 128377.9889