## 14
Переспективный план работ на 2014г
Адрес | Запланировано работ на сумму руб | Выполнено работ на сумму, руб. | Дата исполнения
М.Горького 76
Расход по уборке территории | 99243.73 | 92461.782 | 01.01.2014-31.12.2014
КГМ | 14729.02 | 11906.917 | 01.01.2014-31.12.2014
Сверхплановый объём в выходные дни |  | 4812.902 | 01.01.2014-31.12.2014
Замена канализационных труб,труб ХГВС и арматуры и радиаторов |  | 35103 | 01.01.2014-31.12.2014
Общестроительные работы
Электромонтажные работы
Гидравлические испытания,промывка | 18144.96 | 16144.085 | 01.01.2014-31.12.2014
Пуск-напуск ЦО |  | 998.36 | 01.01.2014-31.12.2014
Очистка кровли от снега и наледи | 33709.91 | 22341.86 | 01.01.2014-31.12.2014
Непредвид,профосмотры | 105531 | 92958.21 | 01.01.2014-31.12.2014
Благоустройство |  | 3365.698 | 01.01.2014-31.12.2014
Общеэксплуатационные расходы | 55106.84 | 143239.84 | 01.01.2014-31.12.2014
Всего | 326465.46 | 423332.654
НДС | 58763.7828 | 76199.8777
Всего с НДС | 385229.2428 | 499532.5317
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
М.Горького 76 | Стоимость работ(факт) | Сроки осуществление плановых работ | Стоимость работ (план) | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Уборка придомовой территории | 92461.782 | ежемесячно | 99243.73 | 6781.948 | Увеличение стоимости ГСМ,привлечение сторонний техники
КГМ | 11906.917 | ежемесячно | 14729.02 | 2822.103 | фактически вывезенно меньше чем запланированно
Сверхплановый объём в выходные дни | 4812.902
Замена канализационных труб,труб ХГВС и арматуры и радиаторов | 35103 | июнь
Общестроительные работы
Электромонтажные работы
Гидравлические испытания | 16144.085 | август | 18144.96 | 2000.875 | Работа произведенна без промывки системы ЦО
Пуск-напуск ЦО | 998.36 | сентябрь
Очистка кровли от снега и наледи | 22341.86 | 1,4квартал | 33709.91 | 11368.05 | Снятие ежемесячных объемов при проверке
Непредвид,профосмотры | 92958.21 | ежемесячно | 105531 | 12572.79 | Увеличение стоимости материалов
Благоустройство | 3365.698
Общеэксплуатационные расходы | 143239.84 | ежемесячно | 55106.84 | -88133 | Фактический расход выше планового
Всего | 423332.654 |  | 326465.46
НДС | 76199.8777 |  | 58763.7828
Всего с НДС | 499532.5317 |  | 385229.2428