## 11г
Переспективный план работ на 2011г
Адрес | Объем работ | Запланировано работ на сумму руб | Выполненно работ на сумму руб. | Дата исполнения
Кольцевая 63
Кол-во квартир | 32
Расход по уборке территории | 977,5м2 | 21717.72 |  | 01.01.2011-31.12.2011
КГМ |  | 4159.68 |  | 01.01.2011-31.12.2011
Сверхплановый объём в выходные дни |  | 1455.7826 |  | 01.01.2011-31.12.2011
Замена канализационных труб,труб ХГВС и арматуры и радиаторов |  | 7437.9084 |  | 01.01.2011-31.12.2011
Общестроительные работы |  | 1052.9314 |  | 01.01.2011-31.12.2011
Гидравлические испытания | 6461м3 | 4283.16 |  | 01.01.2011-31.12.2011
Очистка кровли от снега и наледи | 585м2 | 6554.52 |  | 01.01.2011-31.12.2011
Электромонтажные работы |  | 124.4332 |  | 01.01.2011-31.12.2011
Непредвид,профосмотры |  | 20607.24 |  | 01.01.2011-31.12.2011
Общеэксплуатационные расходы |  | 22394.52 |  | 01.01.2011-31.12.2011
Всего |  | 89787.8957
НДС 18% |  | 16161.8212
Всего с НДС |  | 105949.7169
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2011год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
Кольцевая 63 | Стоимость работ(руб) факт | Сроки осуществления плановых работ | Стоимость работ(руб) план | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Расход по уборке территории | 20056.0307 | ежемесячно | 21717.72 | -1661.6893 | Снятие объемов при проверке
КГМ | 1728.3995 | ежемесячно | 4159.68 | -2431.2805 | Вывезено меньше мусора чем запланировано
Сверхплановый объём в выходные дни | 1455.7826 |  | 1455.7826 | 0
Замена канализационных труб,труб ХГВС и арматуры и радиаторов | 7437.9084 | апрель | 7437.9084 | 0
Общестроительные работы | 1052.9314 | август | 1052.9314 | 0
Гидравлические испытания | 914.0082 | май-август | 4283.16 | -3369.1518 | Работа произведена без промывки системы
Очистка кровли от снега и наледи | 9598.7973 | 1,4квартал | 6554.52 | 3044.2773 | Очистка кровли,очистка наледи
Непредвид,профосмотры | 28026.3841 | ежемесячно | 20607.24 | 7419.1441 | Увеличение стоимости материалов
Общеэксплуатационные расходы | 18579.8587 | ежемесячно | 22394.52 | -3814.6613 | Фактический расход меньше планового
Электромонтажные работы | 124.4332 |  | 124.4332 | 0
Всего | 88850.1009 |  | 89787.8957
НДС | 15993.0182 |  | 16161.8212
Всего с НДС | 104843.1191 |  | 105949.7169