## Лист1
Переспективный план работ на 2014г
Адрес | Объем работ | Запланировано работ на сумму руб | Выполненно работ на сумму руб. | Дата исполнения
Ульяновых 46
Кол-во квартир
Расход по уборке территории | 1871,9м2 | 61686.5 | 61546.97 | 01.2014-12.2014
КГМ |  | 12871.88 | 10349.24 | 01.2014-12.2014
Сверхплановый объем |  | 4262.4 | 4262.4 | 01.2014-12.2014
Смена труб ХГВС |  | 5591.8 | 5591.8 | 01.2014-12.2014
Смена т/провода канализации |  | 19662.09 | 19662.09 | 01.2014-12.2014
Установка водомеров |  | 6907.72 | 6907.72 | 01.2014-12.2014
Ремонт и смена водосточных труб |  | 2741.58 | 2741.58 | 01.2014-12.2014
Пуск ЦО |  | 826.34 | 826.34 | 01.2014-12.2014
Гидравлические испытания | 24858 м3 | 15018.61 | 13362.55 | 01.2014-12.2014
Благоустройство |  | 3017.13 | 3017.13 | 01.2014-12.2014
Очистка кровли от снега и наледи | 1824м2 | 27104.64 | 17608.51 | 01.2014-12.2014
Непредвид,профосмотры |  | 54609.94 | 82700.27 | 01.2014-12.2014
Общеэксплуатационные расходы |  | 44665.05 | 127358.46 | 01.2014-12.2014
Всего |  | 258965.68 | 355935.06
НДС |  | 46613.8224 | 64068.3108
Всего с НДС |  | 305579.5024 | 420003.3708