## 11г
Перспективный план работ на 2011 г. Постановление Правительства РФ от 23 сентября №731 (раздел 11 пункт б)
Кольцевая 59 | Объем работ | Запланировано работ на сумму руб | Дата исполнения
Кол-во квартир | 60
Расход по уборке территории | 3370м2 | 53271.96 | 01.01.2011-31.12.2011
КГМ |  | 9139.44 | 01.01.2011-31.12.2011
Сверхплановый объём в выходные дни |  | 2817.91 | 01.01.2011-31.12.2011
Замена канализационных труб,труб ХГВС и арматуры и радиаторов |  | 2509.7288 | 01.01.2011-31.12.2011
Гидравлические испытания | 10131м3 | 6716.16 | 01.01.2011-31.12.2011
Очистка кровли от снега и наледи | 913м2 | 10234.2 | 01.01.2011-31.12.2011
Электромонтажные работы |  | 299.8212 | 01.01.2011-31.12.2011
Общестроительные работы |  | 53469.1624 | 01.01.2011-31.12.2011
Непредвид,профосмотры |  | 36363.96 | 01.01.2011-31.12.2011
Общеэксплуатационные расходы |  | 44395.56 | 01.01.2011-31.12.2011
Всего |  | 219217.9024
НДС 18% |  | 39459.2224
Всего с НДС |  | 258677.1249
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2011год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
Кольцевая 59 | Стоимость работ(план) | Сроки осуществление плановых работ | Стоимость работ(факт) | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Расход по уборке территории | 49368.6909 | ежемесячно | 53271.96 | -3903.2691 | Снятие ежемесячных объемов при проверке
КГМ | 4254.5218 | ежемесячно | 9139.44 | -4884.9182 | Вывоз мусора меньше запланированного
Сверхплановый объём в выходные дни | 2817.91 |  | 2817.91 | 0
Замена канализационных труб,труб ХГВС и арматуры и радиаторов | 2509.7288 | апрель | 2509.7288 | 0
Гидравлические испытания | 1907.6673 | май-август | 6716.16 | -4808.4927 | Работа произведенна без промывки системы
Очистка кровли от снега и наледи | 10773.2283 | 1,4квартал | 10234.2 | 539.0283 | Произвеленна очистка кровли +очистка кровли от наледи
Электромонтажные работы | 299.8212 |  | 299.8212 | 0
Общестроительные работы | 53469.1624 |  | 53469.1624 | 0
Непредвид,профосмотры | 51517.2616 | ежемесячно | 36363.96 | 15153.3016 | Снятие ежемесячных объемов при проверке
Общеэксплуатационные расходы | 35964.4137 | ежемесячно | 44395.56 | -8431.1463 | Плановый расход меньше запланированного
Всего | 212882.406 |  | 219217.9024
НДС | 38318.8331 |  | 39459.2224
Всего с НДС | 251201.2391 |  | 258677.1249