## 2013
Переспективный план работ на 2013г
Адрес | Объем работ | Запланировано работ на сумму руб | Выполненно работ на сумму руб. | Дата исполнения
40 лет Октября 9
Кол-во квартир | 23
в т.ч. Профобходы и непредвид. ремонт |  | 27375.72 |  | 01.2013-12.2013
Гидрав. испытание | 11764м3 | 9338.16 |  | 01.2013-12.2013
Замена канализационных труб,труб ХГВС и арматуры и радиаторов |  | 712.62 |  | 01.2013-12.2013
Остекление |  | 1073.2 |  | 01.2013-12.2013
Покраска к/площадки |  | 1073.2 |  | 01.2013-12.2013
Смена труб и арматуры ЦО |  | 8564.77 |  | 01.2013-12.2013
Смена труб ЦО |  | 6000
Очистка кровли от снега | 1115м2 | 13490.64 |  | 01.2013-12.2013
2.1Расходы по уборке придомовой территории | 1921м2 | 51334.2 |  | 01.2013-12.2013
3.Расходы на уборку КГМ |  | 4361.88 |  | 01.2013-12.2013
4.Общеэксплатационные расходы |  | 39296.52 |  | 01.2013-12.2013
5.Сверх,план |  | 394.4872
Всего |  | 163015.3972
НДС 18% |  | 29342.7715
Всего с НДС |  | 192358.1687
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2013год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
40 лет Октября 9 | Стоимость работ(план) | Сроки осуществление плановых работ | Стоимость работ(факт) | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Расход по уборке территории | 48789.76 | ежемесячно | 51334.2 | -2544.44 | Снятие ежемесячных объемов при проверке
КГМ | 3719.3473 | ежемесячно | 4361.88 | -642.5327 | КГМ вывезенно меньше запланированного
Сверхплановый объём в выходные дни | 394.4872 |  | 394.4872 | 0
Замена канализационных труб,труб ХГВС и арматуры и радиаторов | 712.62 | апрель | 712.62 | 0
Остекление | 1073.2 | сентябрь | 1073.2 | 0
Покраска к/площадки | 1073.2 | июнь | 1073.2 | 0
Смена труб и арматуры ЦО | 8564.77 | июль | 8564.77 | 0
Смена труб ЦО | 6000 | май-июль | 6000 | 0
Гидравлические испытания | 9379 | май-август | 9338.16 | 40.84
Очистка кровли от снега и наледи | 10400.4226 | 1,4квартал | 13490.64 | -3090.2174 | Снятие ежемесячных объемов при проверке
Непредвид,профосмотры | 50218.7645 | ежемесячно | 27375.72 | 22843.0445
Общеэксплуатационные расходы | 24151.7 | ежемесячно | 39296.52 | -15144.82 | Расход фактический меньше запланированного
Всего | 164477.2716 |  | 163015.3972
НДС | 29605.9089 |  | 29342.7715
Всего с НДС | 194083.1805 |  | 192358.1687

## 2014
Переспективный план работ на 2014 г
Адрес | Объем работ | Запланировано работ на сумму руб | Выполненно работ на сумму руб. | Дата исполнения
40 лет Октября 9
Кол-во квартир | 23
в т.ч. Профобходы и непредвид. ремонт |  | 43768.43 |  | 01.2014-12.2014
Гидрав. испытание | 11764м3 | 7413.52 |  | 01.2014-12.2014
Пуск ЦО |  | 407.9 |  | 01.2014-12.2014
Ремонт кровли |  | 1381.59 |  | 01.2014-12.2014
Очистка кровли от снега | 1115м2 | 16568.9 |  | 01.2014-12.2014
Расходы по уборке придомовой территории | 1921м2 | 55207.62 |  | 01.2014-12.2014
Расходы на уборку КГМ |  | 4354.67 |  | 01.2014-12.2014
Общеэксплатационные расходы |  | 28607.38 |  | 01.2014-12.2014
Сверх,план |  | 1763.06 |  | 01.2014-12.2014
Благоустройство |  | 1254.02 |  | 01.2014-12.2014
Всего |  | 160727.09
НДС 18% |  | 28930.8762
Всего с НДС |  | 189657.9662
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014 год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
40 лет Октября 9 | Стоимость работ(план) | Сроки осуществление плановых работ | Стоимость работ(факт) | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Расход по уборке территории | 55207.62 | ежемесячно | 48855.57 | 6352.05 | Увеличение стоимости на ГСМ, талоны,материалы,спец.одежду,зап.части.
КГМ | 4354.67 | ежемесячно | 3530.9 | 823.77 | Вывезенно мусора больше запланированного
Сверхплановый объём в выходные дни | 1763.06 |  | 1763.06 | 0
Ремонт кровли | 1381.59 | август | 1381.59 | 0
Гидравлические испытания | 7413.52 | май-август | 6596.02 | 817.5 | работа произведенна без осмотра системы и без промывки
Пуск ЦО | 407.9 | сентябрь | 407.9
Очистка кровли от снега и наледи | 16568.9 | 1,4квартал | 20430.62 | -3861.72 | Снятие ежемесячных объемов при проверке
Непредвид,профосмотры | 43768.43 | ежемесячно | 34551.55 | 9216.88 | Увеличение стоимости материала
Общеэксплуатационные расходы | 28607.38 | ежемесячно | 53267.91 | -24660.53 | расход фактический больше запланированного
Благоустройство | 1254.02 |  | 1254.02
Всего | 160727.09 |  | 172039.14
НДС | 28930.8762 |  | 30967.0452
Всего с НДС | 189657.9662 |  | 203006.1852