## Лист1
Отчёт о выполнении годового плана мероприятий за 2013 год.
Постановление Правительства РФ от 23 сентября №731 (раздел 11 пункт б)
| Интернациональная,29 | Стоимость работ(руб) факт | Стоимость работ(руб) план | Разница м/у планом и фактом | Сроки осуществления плановых работ | Примечание
1. | Расходы на техническое содержание: | 91408.26 | 134238.27 | 42830.01 | 2013г.
1.1. | Профосмотры и непред.работы: | 68418.52 | 88880.16 | 20461.64 | 2013г. (ежемесячно) | Снятие невыполненных объёмов при ежемесячной проверке.
1.2. | Набор работ: | 22989.74 | 45358.11 | 22368.37 | 2013 г.
| Слив и наполнение водой сист.отопл. | 701.86 | 2432.35 | 1730.49 | октябрь | Слив произведён без осмотра системы ЦО.
| Очистка кровли от снега (сосулек) | 10274.53 | 31692.84 | 21418.31 | дек.,янв., февр.,март. | Снятие невыполненных объёмов при ежемесячной проверке
| Промывка системы ЦО | 3175.06 | 3061.99 | -113.07 | июнь | повышение калькуляции на промывку системы ЦО.
| Гидравлическое испытание ЦО | 8838.29 | 8170.93 | -667.36 | июль | повышение калькуляции на гидравлическое испытание системы ЦО.
2. | Расходы на санитарное содержание: | 120703.99 | 138577.32 | 17873.33 | 2013г.
| Расходы на уборку придом. тер. | 97336.7 | 120498.36 | 23161.66 | 2013г. (ежедневно) | Снятие невыполненных объёмов при ежемесячной проверке.
| Вывоз КГМ: | 23367.29 | 18078.96 | -5288.33 | 2013 г. (по мере накопления) | Повышение стоимости ГСМ.
3. | Сверхплановый объём: | 3600.9 | 3600.9 | 0 | 2013г.
4. | Прочие (общеэксплуатационные расходы): | 132649.84 | 123984.92 | -8664.92 | 2013г. | Увеличение тарифов на аренду техники,увеличенный износ тракторов, ремонт техники.
| Итого | 348362.99 | 400401.41
| НДС 18% | 62705.3382 | 72072.2538
| Всего: | 411068.3282 | 472473.6638