## 12г
Перспективный план работ на 2012 г. Постановление Правительства РФ от 23 сентября №731 (раздел 11 пункт б)
Кольцевая 59 | Объем работ | Запланировано работ на сумму руб | Дата исполнения
Кол-во квартир | 60
Расход по уборке территории | 3370м2 | 53271.96 | 01.01.2012-31.12.2012
КГМ |  | 9139.44 | 01.01.2012-31.12.2012
Сверхплановый объём в выходные дни |  | 1587.2438 | 01.01.2012-31.12.2012
Замена канализационных труб,труб ХГВС и арматуры и радиаторов |  | 1146.9341 | 01.01.2012-31.12.2012
Гидравлические испытания | 10131м3 | 6716.16 | 01.01.2012-31.12.2012
Очистка кровли от снега и наледи | 913м2 | 10234.2 | 01.01.2012-31.12.2012
Электромонтажные работы |  | 51.74 | 01.01.2012-31.12.2012
Общестроительные работы |  | 12625.1002 | 01.01.2012-31.12.2012
Непредвид,профосмотры |  | 36363.96 | 01.01.2012-31.12.2012
Общеэксплуатационные расходы |  | 44395.56 | 01.01.2012-31.12.2012
Всего |  | 175532.2982
НДС 18% |  | 31595.8137
Всего с НДС |  | 207128.1119
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2012год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
Кольцевая 59 | Стоимость работ(план) | Сроки осуществление плановых работ | Стоимость работ(факт) | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Расход по уборке территории | 58363.9132 | ежемесячно | 53271.96 | 5091.9532 | Увеличение стоимости ГСМ,материалов
КГМ | 9139.44 | ежемесячно | 9139.44 | 0
Сверхплановый объём в выходные дни | 1587.2438 |  | 1587.2438 | 0
Замена канализационных труб,труб ХГВС и арматуры и радиаторов | 1146.9341 | апрель | 1146.9341 | 0
Гидравлические испытания | 5956.6841 | май-август | 6716.16 | -759.4759 | Работа произведенна без промывки системы
Очистка кровли от снега и наледи | 2809.7312 | 1,4квартал | 10234.2 | -7424.4688 | Произвеленна очистка кровли частично
Электромонтажные работы | 51.74 |  | 51.74 | 0
Общестроительные работы | 12625.1002 |  | 12625.1002 | 0
Непредвид,профосмотры | 35328.0974 | ежемесячно | 36363.96 | -1035.8626 | Снятие ежемесячных объемов при проверке
Общеэксплуатационные расходы | 47894.8563 | ежемесячно | 44395.56 | 3499.2963
Всего | 174903.7404 |  | 175532.2982
НДС | 31482.6733 |  | 31595.8137
Всего с НДС | 206386.4137 |  | 207128.1119