## 2014
Переспективный план работ на 2014 г
Адрес | Объем работ | Запланировано работ на сумму руб | Выполненно работ на сумму руб. | Дата исполнения
Кольцевая 32
Кол-во квартир
Профобходы и непредвид. ремонт |  | 44619.2 |  | 01.2014-12.2014
Смена вентелей задвижек |  | 476.37 |  | 01.2014-12.2014
Смена труб ХГВС |  | 2175.7 |  | 01.2014-12.2014
Ремонт и смена водосточных труб |  | 2741.6
Гидрав. Испытание, промывка |  | 6575.4 |  | 01.2014-12.2014
Пуск ЦО |  | 361.8 |  | 01.2014-12.2014
Очистка кровли от снега |  | 14889.7 |  | 01.2014-12.2014
2.1Расходы по уборке придомовой территории |  | 42619.3 |  | 01.2014-12.2014
3.Расходы на уборку КГМ |  | 3714.3 |  | 01.2014-12.2014
4.Общеэксплатационные расходы |  | 23873.6 |  | 01.2014-12.2014
5.Сверхплановый объем |  | 1484.8 |  | 01.2014-12.2014
Благоустройство |  | 1052.2
Всего |  | 144583.97
НДС 18% |  | 26025.1146
Всего с НДС |  | 170609.0846
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014 год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
Кольцевая 32 | Стоимость работ(руб) факт | Стоимость работ(руб) план | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Зарплата по уборке тер-рии | 38252.4 | 42619.3 | -4366.9 | Увеличение стоимости на ГСМ, талоны,материалы,спец.одежду,зап.части.
Вывоз КГМ | 3091.3 | 3714.3 | -623 | Вывезенно мусора больше запланированного
Сверхплановый объем | 1484.8 | 1484.8 | 0
Смена труб ХГВС | 2175.7 | 2175.7 | 0
Смена вентелей задвижек | 476.37 | 476.37 | 0
Ремонт и смена водосточных труб | 2741.6 | 2741.6
Очистка кровли от снега | 12242.5 | 14889.7 | -2647.2 | Снятие ежемесячных объемов при проверке
Гидравлические испытания | 8025.69 | 6575.4 | 1450.29 | Работа произведенна без промывки и осмотра системы
Пуск ЦО | 361.8 | 361.8
Проф.осмотры,непредвиденные работы | 28991.8 | 44619.2 | -15627.4 | Увеличение стоимости материала
Общеэксплатационные расходы | 44696.4 | 23873.6 | 20822.8 | Расход фактический меньше запланированного
Благоустройство | 1052.2 | 1052.2
Итого | 143592.56 | 144583.97
НДС | 25846.6608 | 26025.1146
Итого с НДС | 169439.2208 | 170609.0846