## 2013
Перспективный план работ на 2013 г. Постановление Правительства РФ от 23 сентября №731 (раздел 11 пункт б)
Кольцевая 61 | Объем работ | Запланировано работ на сумму руб | Дата исполнения
кол-во квартир | 80
Расход по уборке территории | 3091,33м2 | 72786.36 | 01.01.2013-31.12.2013
КГМ |  | 12454.44 | 01.01.2013-31.12.2013
Сверхплановый объём в выходные дни |  | 3821.1251 | 01.01.2013-31.12.2013
Замена канализационных труб,труб ХГВС и арматуры и радиаторов |  | 712.62 | 01.01.2013-31.12.2013
Остекление |  | 1073.2 | 01.01.2013-31.12.2013
Покраска к/площадки |  | 1073.2 | 01.01.2013-31.12.2013
Гидравлические испытания | 23994м3 | 19046.16 | 01.01.2013-31.12.2013
Пуск-напуск ЦО |  | 1008.4614 | 01.01.2013-31.12.2013
Очистка кровли от снега и наледи | 1890м2 | 22864.8 | 01.01.2013-31.12.2013
Непредвид,профосмотры |  | 72192.96 | 01.01.2013-31.12.2013
Общеэксплуатационные расходы |  | 99277.2 | 01.01.2013-31.12.2013
Итого |  | 306310.5265
НДС |  | 55135.8948
Всего с НДС |  | 361446.4213
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2013год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
Кольцевая 61 | Стоимость работ(факт) | Сроки осуществление плановых работ | Стоимость работ(план) | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Расход по уборке территории | 121677.3035 | ежемесячно | 72786.36 | 48890.9435 | Увеличение стоимости ГСМ,привлечение сторонний техники
КГМ | 9128.0491 | ежемесячно | 12454.44 | -3326.3909 | Мусора вывезенно меньше запланированного
Сверхплановый объём в выходные дни | 3821.1251 |  | 3821.1251 | 0
Замена канализационных труб,труб ХГВС и арматуры и радиаторов | 712.62 | апрель | 712.62 | 0
Остекление | 1073.2 | сентябрь | 1073.2 | 0
Покраска к/площадки | 1073.2 | май | 1073.2 | 0
Гидравлические испытания | 31883.26 | май-август | 19046.16 | 12837.1 | Увеличение стоимости калькуляции
Пуск-напуск ЦО | 1008.4614 | сентябрь | 1008.4614 | 0
Очистка кровли от снега и наледи | 7978.2064 | 1,4квартал | 22864.8 | -14886.5936 | Очистка производилась частично
Непредвид,профосмотры | 113639.589 | ежемесячно | 72192.96 | 41446.629 | Увеличение стоимости материалов
Общеэксплуатационные расходы | 86584 | ежемесячно | 99277.2 | -12693.2 | Фактический расход меньше планового
Всего | 378579.0146 |  | 306310.5265
НДС | 68144.2226 |  | 55135.8948
Всего с НДС | 446723.2372 |  | 361446.4213