## 2014
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
Кольцевая 61 | Стоимость работ(факт) | Сроки осуществление плановых работ | Стоимость работ(план) | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Расход по уборке территории | 74656.46 | ежемесячно | 78316.42 | -3659.96 | Снятие ежемесячных объемов при проверке
КГМ | 11248.62 | ежемесячно | 13704.39 | -2455.77 | Мусора вывезенно меньше запланированного
Сверхплановый объём в выходные дни | 4446.11 |  | 4446.11 | 0
Замена т/провода и радиаторов | 22540.56 | апрель | 22540.56 | 0
Смена т/провода канализации | 2977.26 | сентябрь | 2977.26 | 0
Замена труб ХГВС | 6177.08 | май | 6177.08 | 0
Ремонт и смена водосточных труб | 2741.59 |  | 2741.59 | 0
Гидравлические испытания | 13453.31 | май-август | 15120.7 | -1667.39 | Работа произведенна без осмотра системы
Пуск-напуск ЦО | 831.96 | сентябрь | 831.96 | 0
Кронирование, снос | 146008.2 |  | 146008.2 | 0
Очистка кровли от снега и наледи | 15095.58 | 1,4квартал | 28085.4 | -12989.82 | Очистка производилась частично
Непредвид,профосмотры | 86312.58 | ежемесячно | 93961.45 | -7648.87 | Снятие ежемесячных объемов при проверке
Благоустройство | 3132.64 |  | 3132.64
Общеэксплуатационные расходы | 133067.66 | ежемесячно | 49123.22 | 83944.44 | Фактический расход больше планового
Всего | 522689.61 |  | 467166.98
НДС | 94084.1298 |  | 84090.0564
Всего с НДС | 616773.7398 |  | 551257.0364