## 2014
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
Кольцевая 36а | Стоимость работ(факт) | Сроки осуществление плановых работ | Стоимость работ(план) | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Расход по уборке территории | 89273.24 | ежемесячно | 103639.01 | -14365.77 | снятие объемов при проверке
КГМ | 6559.09 | ежемесячно | 8197.02 | -1637.93 | вывезенно мусора меньше запланированного
Сверхплановый объём в выходные дни | 2484.75 |  | 2484.75 | 0
Ремонт и смена водосточных труб | 2741.59 | июнь | 2741.59 | 0
Ремонт кровли | 2100.48 | август | 2100.48 | 0
Кронирование снос | 12114.92 |  | 12114.92 | 0
Пуск ЦО | 512.65 |  | 512.65 | 0
Гидравлические испытания | 11372.42 | август | 9317.31 | 2055.11 | повышение стоимости калькуляции
Очистка кровли от снега и наледи | 16387.59 | 1,4квартал | 20506.8 | -4119.21 | частичная очистка
Непредвид,профосмотры | 48214.81 | ежемесячно | 18553.06 | 29661.75 | увеличение стоимсоти материалов
Общеэксплуатационные расходы | 74332.53 | ежемесячно | 54836.16 | 19496.37 | расход фактический меньше запланированного
Всего | 266094.07 |  | 235003.75
НДС | 47896.9326 |  | 42300.675
Всего с НДС | 313991.0026 |  | 277304.425