## 13г
Перспективный план работ на 2013 г. Постановление Правительства РФ от 23 сентября №731 (раздел 11 пункт б)
Кольцевая 59 | Объем работ | Запланировано работ на сумму руб | Дата исполнения
Кол-во квартир | 60
Расход по уборке территории | 3370м2 | 57163.32 | 01.01.2013-31.12.2013
КГМ |  | 9010.8 | 01.01.2013-31.12.2013
Сверхплановый объём в выходные дни |  | 1860.7601 | 01.01.2013-31.12.2013
Замена канализационных труб,труб ХГВС и арматуры и радиаторов |  | 712.62 | 01.01.2013-31.12.2013
Гидравлические испытания | 10131м3 | 8041.92 | 01.01.2013-31.12.2013
Кронирование |  | 14954.37 | 01.01.2013-31.12.2013
Очистка кровли от снега и наледи | 913м2 | 11042.28 | 01.01.2013-31.12.2013
Непредвид,профосмотры |  | 38933.04 | 01.01.2013-31.12.2013
Общеэксплуатационные расходы |  | 48843.36 | 01.01.2013-31.12.2013
Всего |  | 190562.4701
НДС 18% |  | 34301.2446
Всего с НДС |  | 224863.7147
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2013год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
Кольцевая 59 | Стоимость работ(план) | Сроки осуществление плановых работ | Стоимость работ(факт) | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Расход по уборке территории | 61965.026 | ежемесячно | 57163.32 | 4801.706 | Увеличение стоимости ГСМ,материалов
КГМ | 5295.7388 | ежемесячно | 9010.8 | -3715.0612 | Вывезенно меньшезапланированного
Сверхплановый объём в выходные дни | 1860.7601 |  | 1860.7601 | 0
Замена канализационных труб,труб ХГВС и арматуры и радиаторов | 712.62 | апрель | 712.62 | 0
Гидравлические испытания | 7714.453 | май-август | 8041.92 | -327.467 | Увеличение колькуляции
Кронирование | 14954.37 | август | 14954.37 | 0
Очистка кровли от снега и наледи | 3925.0488 | 1,4квартал | 11042.28 | -7117.2312 | Произвеленна очистка кровли частично
Непредвид,профосмотры | 50548.33 | ежемесячно | 38933.04 | 11615.29 | Увеличение стоимости материалов
Общеэксплуатационные расходы | 38118 | ежемесячно | 48843.36 | -10725.36 | Фактический расход меньше запланированного
Всего | 185094.3468 |  | 190562.4701
НДС | 33316.9824 |  | 34301.2446
Всего с НДС | 218411.3292 |  | 224863.7147
218411.33