## 2011
Переспективный план работ на 2011г
Адрес | Объем работ | Запланировано работ на сумму руб | Выполненно работ на сумму руб. | Дата исполнения
Кольцевая 34
Кол-во квартир | 28
Профобходы и непредвид. ремонт |  | 33018.12 |  | 01.01.2011-01.12.2011
Гидравлические испытания | 15120м3 | 10023.48 |  | 01.01.2011-01.12.2011
Смена т/провода ХГВС |  | 1331.061 |  | 01.01.2011-01.12.2011
Очистка кровли от снега и наледи | 1135м2 | 12720.36 |  | 01.01.2011-01.12.2011
Покраска д/оборудования |  | 308.4483 |  | 01.01.2011-01.12.2011
Кровельные работы |  | 1610.04 |  | 01.01.2011-01.12.2011
Общестроительные работы |  | 2382.92 |  | 01.01.2011-01.12.2011
Ремонт цоколя,фасада |  | 10275.65
Электромонтажные работы |  | 209.0691
2.1Расходы по уборке придомовой территории | 3751м2 | 72570.12 |  | 01.01.2011-01.12.2011
3.Расходы на уборку КГМ |  | 5565.72 |  | 01.01.2011-01.12.2011
4.Общеэксплатационные расходы |  | 38535.6 |  | 01.01.2011-01.12.2011
5.Сверх.план |  | 2445.9646 |  | 01.01.2011-01.12.2011
Всего |  | 190996.553 |  | 01.01.2011-01.12.2011
НДС 18% |  | 34379.3795 |  | 01.01.2011-01.12.2011
Всего с НДС |  | 225375.9326 |  | 01.01.2011-01.12.2011
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2011год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
Кольцевая 34 | Стоимость работ(факт) | Сроки осуществление плановых работ | Стоимость работ(план) | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Расход по уборке территории | 67110.5642 | ежемесячно | 72570.12 | -5459.5558 | снятие ежемесячных объемов при проверке
КГМ | 5565.72 | ежемесячно | 5565.72 | 0
Уборка м/провода |  | апрель-ноябрь |  | 0
Сверхплановый объём в выходные дни | 2445.9646 |  | 2445.9646 | 0
Смена т/провода ХГВС | 1331.061 | июнь | 1331.061 | 0
Покраска д/оборудования | 308.4483 | май | 308.4483 | 0
Кровельные работы | 1610.04 | июль | 1610.04 | 0
Общестроительные работы | 2382.92 | май | 2382.92 | 0
Ремонт цоколя,фасада | 10275.65 | июнь | 10275.65 | 0
Электромонтажные работы | 209.0691 | июнь | 209.0691 | 0
Гидравлические испытания | 2177.3129 | август | 10023.48 | -7846.1671 | Работа произведена без промывки системы ЦО
Очистка кровли от снега и наледи | 8746.051 | 1,4квартал | 12720.36 | -3974.309 | снятие ежемесячных объемов при проверке
Непредвид,профосмотры | 39159.545 | ежемесячно | 33018.12 | 6141.425 | увеличение стоимости материалов
Общеэксплуатационные расходы | 37679.9383 | ежемесячно | 38535.6 | -855.6617 | фактический расход меньше запланированного
Всего | 179002.2844 |  | 190996.553
НДС | 32220.4112 |  | 34379.3795
Всего с НДС | 211222.6956 |  | 225375.9326