## 2014
Переспективный план работ на 2014 г
Адрес | Объем работ | Запланировано работ на сумму руб | Выполненно работ на сумму руб. | Дата исполнения
Победы 21
Кол-во квартир
Профобходы и непредвид. ремонт |  | 107621.68 |  | 01.2014-12.2014
Ремонт и смена водосточных труб |  | 2741.6 |  | 01.2014-12.2014
Ремонт оконных заполнений |  | 2114.7 |  | 01.2014-12.2014
Гидрав. Испытание, промывка |  | 15518.98 |  | 01.2014-12.2014
Пуск ЦО |  | 518.34 |  | 01.2014-12.2014
Очистка кровли от снега |  | 14582.12 |  | 01.2014-12.2014
2.1Расходы по уборке придомовой территории |  | 70721.24 |  | 01.2014-12.2014
3.Расходы на уборку КГМ |  | 19531.96 |  | 01.2014-12.2014
4.Общеэксплатационные расходы |  | 82560.67 |  | 01.2014-12.2014
5.Сверхплановый объем |  | 2571.53 |  | 01.2014-12.2014
Благоустройство |  | 1800.86
Всего |  | 320283.68
НДС 18% |  | 57651.0624
Всего с НДС |  | 377934.7424
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014 год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
Победы 21 | Стоимость работ(руб) факт | Стоимость работ(руб) план | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Зарплата по уборке тер-рии | 47734.14 | 70721.24 | -22987.1 | Увеличение стоимости на ГСМ, талоны,материалы,спец.одежду,зап.части.
Вывоз КГМ | 7476.34 | 19531.96 | -12055.62 | Вывезенно мусора больше запланированного
Сверхплановый объем | 2571.53 | 2571.53 | 0
Ремонт оконных заполнений | 2114.7 | 2114.7 | 0
Ремонт и смена водосточных труб | 2741.6 | 2741.6 | 0
Очистка кровли от снега | 11983.71 | 14582.12 | -2598.41 | Снятие ежемесячных объемов при проверке
Гидравлические испытания | 8381.8 | 15518.98 | -7137.18 | Работа произведенна без промывки и осмотра системы
Пуск ЦО | 518.34 | 518.34
Проф.осмотры,непредвиденные работы | 49618.35 | 107621.68 | -58003.33 | Увеличение стоимости материала
Общеэксплатационные расходы | 76496.35 | 82560.67 | -6064.32 | Расход фактический меньше запланированного
Благоустройство | 1800.86 | 1800.86
Итого | 211437.72 | 320283.68
НДС | 38058.7896 | 57651.0624
Итого с НДС | 249496.5096 | 377934.7424