## 2014
Переспективный план работ на 2014 г
Адрес | Объем работ | Запланировано работ на сумму руб | Выполненно работ на сумму руб. | Дата исполнения
Толстого 18
Кол-во квартир
Профобходы и непредвид. ремонт |  | 107621.68 |  | 01.2014-12.2014
Смена труб ХГВС |  | 9336.6 |  | 01.2014-12.2014
Гидрав. Испытание, промывка |  | 15518.98 |  | 01.2014-12.2014
Пуск ЦО |  | 187.72 |  | 01.2014-12.2014
Очистка кровли от снега |  | 14582.12 |  | 01.2014-12.2014
2.1Расходы по уборке придомовой территории |  | 70721.24 |  | 01.2014-12.2014
3.Расходы на уборку КГМ |  | 19531.96 |  | 01.2014-12.2014
4.Общеэксплатационные расходы |  | 82560.67 |  | 01.2014-12.2014
5.Сверхплановый объем |  | 1090.95 |  | 01.2014-12.2014
Благоустройство |  | 752.33
Всего |  | 321904.25
НДС 18% |  | 57942.765
Всего с НДС |  | 379847.015
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014 год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
Толстого 18 | Стоимость работ(руб) факт | Стоимость работ(руб) план | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Зарплата по уборке тер-рии | 43375.46 | 70721.24 | -27345.78 | Увеличение стоимости на ГСМ, талоны,материалы,спец.одежду,зап.части.
Вывоз КГМ | 4269.54 | 19531.96 | -15262.42 | Вывезенно мусора больше запланированного
Сверхплановый объем | 1090.95 | 1090.95 | 0
Смена труб ХГВС | 9336.6 | 9336.6 | 0
Очистка кровли от снега | 8448.5 | 14582.12 | -6133.62 | Снятие ежемесячных объемов при проверке
Гидравлические испытания | 3035.6 | 15518.98 | -12483.38 | Работа произведенна без промывки и осмотра системы
Пуск ЦО | 187.72 | 187.72
Проф.осмотры,непредвиденные работы | 20728.54 | 107621.68 | -86893.14 | Увеличение стоимости материала
Общеэксплатационные расходы | 31957.1 | 82560.67 | -50603.57 | Расход фактический меньше запланированного
Благоустройство | 752.33 | 752.33
Итого | 123182.34 | 321904.25
НДС | 22172.8212 | 57942.765
Итого с НДС | 145355.1612 | 379847.015