## 2014
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014 год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
А.Невского 20/1 | Стоимость работ факт (руб) | Сроки осуществление плановых работ | Стоимость работ(план) | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Расход по уборке территории | 46291.54 | ежемесячно | 47056.39 | -764.85 | Снятие ежемесяцных объемов при проверке
КГМ | 10725 | ежемесячно | 12871.88 | -2146.88 | мусора вывезенно меньше чем запланированно
Сверхплановый объём в выходные дни | 3146.8 |  | 3146.8 | 0
Смена т/провода канализации | 6518.32 | январь,апрель | 6518.32 | 0
Ремонт и смена водосточных труб | 2741.59 | ноябрь | 2741.59 | 0
Гидравлические испытания | 7964.11 | май-август | 8951.17 | -987.06 | Работа произведенна без осмотра системы
Пуск-напуск ЦО | 492.5 | сентябрь | 492.5 | 0
Очистка кровли от снега и наледи | 10399.8 | 1,4квартал | 14377.05 | -3977.25 | Снятие ежемесяцных объемов при проверке
Непредвид,профосмотры | 60306.32 | ежемесячно | 83576.12 | -23269.8 | Снятие ежемесячных работ при проверке
Общеэксплуатационные расходы | 92973.94 | ежемесячно | 68588.28 | 24385.66 | расход фактический больше запланированного
Благоустройство | 2188.77 |  | 2188.77
Всего | 243748.69 |  | 250508.87
НДС | 43874.7642 |  | 45091.5966
Всего с НДС | 287623.4542 |  | 295600.4666
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014 год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
А.Невского 20/1 | Стоимость работ(руб) | Сроки осуществление плановых работ
Расход по уборке территории | 47056.39 | 01.01.2014-31.12.2014
КГМ | 12871.88 | 01.01.2014-31.12.2014
Сверхплановый объём в выходные дни | 3146.8 | 01.01.2014-31.12.2014
Смена т/провода канализации | 6518.32 | 01.01.2014-31.12.2014
Ремонт и смена водосточных труб | 2741.59 | 01.01.2014-31.12.2014
Гидравлические испытания | 8951.17 | 01.01.2014-31.12.2014
Пуск-напуск ЦО | 492.5 | 01.01.2014-31.12.2014
Очистка кровли от снега и наледи | 14377.05 | 01.01.2014-31.12.2014
Непредвид,профосмотры | 83576.12 | 01.01.2014-31.12.2014
Общеэксплуатационные расходы | 68588.28 | 01.01.2014-31.12.2014
Благоустройство | 2188.77 | 01.01.2014-31.12.2014
Всего | 250508.87
НДС | 45091.5966
Всего с НДС | 295600.4666