## Кал 3-11г (hidden)
Перспективный план работ на 2012г
Адрес | Объем работ | Запланировано работ на сумму руб | Выполненно работ на сумму руб. | Дата исполнения
Калинина 3
Кол-во квартир | 30
Профобходы и непредвид. ремонт |  | 27447.24 |  | 01.2011-12.2011
Покраска д/оборудования |  | 267.3368 |  | 01.2011-12.2011
Замена канализационных труб,труб ХГВС, ЦО и арматуры | водомер 1шт | 1906.8602 |  | 01.2011-12.2011
Гидрав. Испытание, промывка | 12479м3 | 8272.68 |  | 01.2011-12.2011
Очистка кровли от снега | 964м2 | 10803.72 |  | 01.2011-12.2011
Кровельные работы | примыкание | 876.575 |  | 01.2011-12.2011
Ремонт л/кл |  | 29339.95 |  | 01.2011-12.2011
2.1Расходы по уборке придомовой территории | 2563,73м2 | 73348.32 |  | 01.2011-12.2011
3.Расходы на уборку КГМ |  | 4569.72 |  | 01.2011-12.2011
4.Общеэксплатационные расходы |  | 33399.36 |  | 01.2011-12.2011
5.Сверхплановый объем |  | 2119.9549 |  | 01.2011-12.2011
Всего |  | 192351.717
НДС 18% |  | 34623.3091
Всего с НДС |  | 226975.026
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2011год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
Калинина 3 | Стоимость работ(руб) факт | Сроки осуществление плановых работ | Стоимость работ(руб) план | Примечание | Разница м/у планом и фактом
Зарплата по уборке тер-рии | 52994.3138 | ежемесячно | 73348.32 | Снятие невыполненных объемов при ежемесячной проверке | 20354.0062
Вывоз КГМ | 5849.9674 | ежемесячно | 4569.72 | Повышение стоимости ГСМ, талонов | -1280.2474
Сверхплановый объем | 2119.9549 |  | 2119.9549 |  | 0
Замена канализационных труб,труб ХГВС, ЦО и арматуры | 1906.8602 | январь | 1906.8602 |  | 0
Внешнее благ-во(м.о.дет.и бел.площадок,контейнеров) | 267.3368 | июнь | 267.3368 |  | 0
Кровельные работы | 876.575 | июль | 876.575 |  | 0
Очистка кровли от снега и наледи | 2962.7608 | 1-4 квартал | 10803.72 | Снятие невыполненных объемов при ежемесячной проверке | 7840.9592
Ремонт л/кл | 29339.95 | октябрь | 29339.95 |  | 0
Гидравлические испытания | 8272.68 | август | 8272.68 |  | 0
Проф.осмотры,непредвиденные работы | 27447.24 | ежемесячно | 27447.24 |  | 0
Общеэксплатационные расходы | 33399.36 | ежемесячно | 33399.36 |  | 0
Итого | 165436.999 |  | 192351.717
НДС | 29778.6598 |  | 34623.3091
Итого с НДС | 195215.6588 |  | 226975.026

## Кал 3-12г (hidden)
Перспективный план работ на 2012г
Адрес | Объем работ | Запланировано работ на сумму руб | Выполненно работ на сумму руб. | Дата исполнения
Калинина 3
Кол-во квартир | 30
Профобходы и непредвид. ремонт |  | 27447.24 |  | 01.2012-12.2012
Покраска д/оборудования |  |  |  | 01.2012-12.2012
Замена канализационных труб,труб ХГВС, ЦО и арматуры |  | 22322.0953 |  | 01.2012-12.2012
Гидрав. Испытание, промывка | 12479м3 | 8272.68 |  | 01.2012-12.2012
Очистка кровли от снега | 964м2 | 10803.72 |  | 01.2012-12.2012
Электромонтажные работы(смена ламп) |  | 805.47 |  | 01.2012-12.2012
Общестроительные работы |  | 8529.085 |  | 01.2012-12.2012
2.1Расходы по уборке придомовой территории | 2563,73м2 | 73348.32 |  | 01.2012-12.2012
3.Расходы на уборку КГМ |  | 4569.72 |  | 01.2012-12.2012
4.Общеэксплатационные расходы |  | 33399.36 |  | 01.2012-12.2012
5.Сверхплановый объем |  | 2119.9549 |  | 01.2012-12.2012
Всего |  | 191617.6452 |  | 01.2012-12.2012
НДС 18% |  | 34491.1761 |  | 01.2012-12.2012
Всего с НДС |  | 226108.8213
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2012год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
Калинина 3 | Стоимость работ(руб) факт | Сроки осуществление плановых работ | Стоимость работ(руб) план | Примечание | Разница м/у планом и фактом
Зарплата по уборке тер-рии | 67812.372 | ежемесячно | 73348.32 | Снятие невыполненных объемов при ежемесячной проверке | 5535.948
Вывоз КГМ | 4569.72 | ежемесячно | 4569.72 |  | 0
Сверхплановый объем | 2119.9549 |  | 2119.9549 |  | 0
Замена канализационных труб,труб ХГВС, ЦО и арматуры | 22322.0953 | январь | 22322.0953 |  | 0
Электромонтажные работы | 805.47 | июль | 805.47 |  | 0
Очистка кровли от снега и наледи | 12064.7317 | 1-4 квартал | 10803.72 | Повышение калькуляции | -1261.0117
Общестроительные работы | 8529.085 | октябрь | 8529.085 |  | 0
Гидравлические испытания | 4481.3006 | август | 8272.68 | Работа произведенна без промывки системы | 3791.3794
Проф.осмотры,непредвиденные работы | 23949.2213 | ежемесячно | 27447.24 | Снятие невыполненных объемов при ежемесячной проверке | 3498.0187
Общеэксплатационные расходы | 33399.36 | ежемесячно | 33399.36 |  | 0
Итого | 180053.3107 |  | 191617.6452
НДС | 32409.5959 |  | 34491.1761
Итого с НДС | 212462.9066 |  | 226108.8213

## Кал3-13г
Перспективный план работ на 2013г
Адрес | Объем работ | Запланировано работ на сумму руб. | Выполнено работ на сумму руб. | Дата исполнения
Калинина 3
Кол-во квартир | 30
Профобходы и непредвид. ремонт |  | 29406.48 |  | 01.2013-12.2013
Сантехнические работы |  | 8173.39
Замена канализационных труб, труб ХГВС, ЦО и арматуры | задвижка-2шт | 6418.04 |  | 01.2013-12.2013
Гидрав. Испытание, промывка | 12479м3 | 9905.76 |  | 01.2013-12.2013
Очистка кровли от снега | 964м2 | 11656.8 |  | 01.2013-12.2013
Ремонт водосточных труб | 20п/м | 8020.66
Общестроительные работы |  | 3558.01
2.1Расходы по уборке придомовой территории | 2563,73м2 | 78815.52 |  | 01.2013-12.2013
3.Расходы на уборку КГМ |  | 4074.96 |  | 01.2013-12.2013
4.Общеэксплатационные расходы |  | 36745.56 |  | 01.2013-12.2013
5.Сверхплановый объем |  | 1050.0667 |  | 01.2013-12.2013
Всего |  | 197825.2467
НДС 18% |  | 35608.5444
Всего с НДС |  | 233433.7911
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2012год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
Калинина 3 | Стоимость работ(руб.) факт | Сроки осуществление плановых работ | Стоимость работ(руб.) план | Примечание | Разница м/у планом и фактом
Зарплата по уборке тер-рии | 60879.705 | ежемесячно | 78815.52 | Снятие невыполненных объемов при ежемесячной проверке | 17935.815
Вывоз КГМ | 4074.96 | ежемесячно | 4074.96 |  | 0
Сверхплановый объем | 1050.0667 |  | 1050.0667 |  | 0
Замена канализационных труб, труб ХГВС, ЦО и арматуры | 6418.04 | январь | 6418.04 |  | 0
Сантехнические работы | 8173.39 | июль | 8173.39 |  | 0
Очистка кровли от снега и наледи | 11656.8 | 1-4 квартал | 11656.8 |  | 0
Общестроительные работы | 3558.01 | октябрь | 3558.01 |  | 0
Гидравлические испытания | 9905.76 | август | 9905.76 |  | 0
Проф.осмотры,непредвиденные работы | 29406.48 | ежемесячно | 29406.48 |  | 0
Общеэксплуатационные расходы | 36745.56 | ежемесячно | 36745.56 |  | 0
Ремонт водосточных труб | 8020.66 | сентябрь | 8020.66
Итого | 179889.4317 |  | 197825.2467
НДС | 32380.0977 |  | 35608.5444
Итого с НДС | 212269.5294 |  | 233433.7911