## 2014 дом+пристрой
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
ул. Ульяновых 39 | Стоимость работ(факт) | Сроки осуществление плановых работ | Стоимость работ план | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Расход по уборке территории | 105919.11 | ежемесячно | 120770.16 | -14851.05 | снятие объемов при ежемесячной проверке
КГМ | 17111.56 | ежемесячно | 23389.1 | -6277.54 | вывезенно меньше мусора, чем запланированно
Сверхплановый объём в выходные дни | 3797.66 |  | 3797.66 | 0
Изоляция | 11799.6 | ноябрь | 11799.6 | 0
Смена т/провода канализации | 39930.8 | январь, февраль, апрель, сентябрь | 39930.8 | 0
Ремонт и смена водосточных труб | 2741.58 | ноябрь | 2741.58 | 0
Гидравлические испытания | 29931.01 | май-август | 33640.62 | -3709.61 | работа произведенна без осмотра системы
Пуск ЦО | 1850.95 | сентябрь | 1850.95 | 0
Очистка кровли от снега и наледи | 37627.58 | 1,4квартал | 53638.66 | -16011.08 | повышение стоимости калькуляции
Непредвид,профосмотры | 71312.04 | ежемесячно | 144814.36 | -73502.32 | Снятие ежемесячных работ при проверке
Общеэксплуатационные расходы | 109941.41 | ежемесячно | 83934.72 | 26006.69 | Фактический расход меньше запланированного
Благоустройство | 2588.21 |  | 2588.21
Всего | 434551.51 |  | 522896.42
НДС | 78219.2718 |  | 94121.3556
Всего с НДС | 512770.7818 |  | 617017.7756