## Лист1
Отчёт о выполнении годового плана мероприятий за 2014 год.
Постановление Правительства РФ от 23 сентября №731 (раздел 11 пункт б)
| Космонавтов,18 | Стоимость работ факт. | Сроки осуществления плановых работ | Стоимость работ план | Разница между план. и факт. | Сроки осуществления плановых работ | Примечание
1. | Расходы на техническое содержание: | 39572.26 | 2014г. | 53192.24 | 13619.98 | 2014г.
1.1. | Профосмотры и непред.работы: | 25770.21 | 2014г. (ежемесячно) | 28926.78 | 3156.57 | 2014г. (ежемесячно) | Снятие невыполненных объёмов при ежемесячной проверке.
1.2. | Набор работ: | 13802.05 | 2014 г. | 24265.46 | 10463.41 | 2014 г.
| Слив и наполнение водой сист.отопл. | 544.03 | октябрь | 1885.42 | 1341.39 | октябрь | Слив произведён без осмотра системы ЦО.
| Очистка кровли от снега | 4820.82 | дек.,янв., февр.,март. | 14488.5 | 9667.68 | дек.,янв., февр.,март. | Снятие невыполненных объёмов при ежемесячной проверке
| Промывка системы ЦО | 2286.94 | июнь | 2085.69 | -201.25 | июнь | повышение калькуляции на промывку системы ЦО.
| Гидравлическое испытание ЦО | 6150.26 | июль | 5805.85 | -344.41 | июль | повышение калькуляции на гидравлическое испытание системы ЦО.
2. | Расходы на санитарное содержание: | 40315.54 | 2014г. | 94253.4 | 53937.86 | 2014г.
| Расходы на уборку придом. тер. | 33786.03 | 2014г. (ежедневно) | 90731.24 | 56945.21 | 2014г. (ежедневно) | Снятие невыполненных объёмов при ежемесячной проверке.
| Вывоз КГМ: | 6529.51 | 2014г. (по мере накопления) | 3522.16 | -3007.35 | 2014г. (по мере накопления) | Повышение стоимости ГСМ.
3. | Сверхплановый объём: | 4012.15 | 2014г. | 4012.15 | 0 | 2014г.
4. | Прочие (общеэксплуатационные расходы): | 50918.77 | 2014г. | 30086.59 | -20832.18 | 2014г. | Увеличение тарифов на аренду техники,увеличенный износ тракторов, ремонт техники.
| Итого | 134818.72 |  | 181544.38
| НДС 18% | 24267.3696 |  | 32677.9884
| Всего: | 159086.0896 |  | 214222.3684