## Лист1
Отчёт о выполнении годового плана мероприятий за 2014 год.
Постановление Правительства РФ от 23 сентября №731 (раздел 11 пункт б)
| Интернациональная,29 | Стоимость работ факт. | Сроки осуществления плановых работ | Стоимость работ план | Разница между план. и факт. | Сроки осуществления плановых работ | Примечание
1. | Расходы на техническое содержание: | 153766.28 | 2014г. | 189499.18 | 35732.9 | 2014г.
1.1. | Профосмотры и непред.работы: | 116490.91 | 2014г. (ежемесячно) | 128051.75 | 11560.84 | 2014г. (ежемесячно) | Снятие невыполненных объёмов при ежемесячной проверке.
1.2. | Набор работ: | 37275.37 | 2014 г. | 61447.43 | 24172.06 | 2014 г.
| Слив и наполнение водой сист.отопл. | 673.44 | октябрь | 2334.15 | 1660.71 | октябрь | Слив произведён без осмотра системы ЦО.
| Очистка кровли от снега | 21534.49 | дек.,янв., февр.,март. | 38933.2 | 17398.71 | дек.,янв., февр.,март. | Снятие невыполненных объёмов при ежемесячной проверке
| Промывка системы ЦО | 2950.36 | июнь | 2690 | -260.36 | июнь | повышение калькуляции на промывку системы ЦО.
| Гидравлическое испытание ЦО | 7934.39 | июль | 7490.08 | -444.31 | июль | повышение калькуляции на гидравлическое испытание системы ЦО.
| Смена(ремонт)вентилей ЦО | 2982.89 | ноябрь | 5000 | 2017.11 | ноябрь | смена вентилей ЦО произведена частично,которые вышли из строя.
| Смена пробко спускных кранов | 1199.8 | ноябрь | 5000 | август | ноябрь | смена пробко спускных кранов произведена частично,которые вышли из строя.
2. | Расходы на санитарное содержание: | 143153.82 | 2014г. | 149613.35 | 6459.53 | 2014г.
| Расходы на уборку придом. тер. | 117872.9 | 2014г. (ежедневно) | 129633.12 | 11760.22 | 2014г. (ежедневно) | Снятие невыполненных объёмов при ежемесячной проверке.
| Вывоз КГМ: | 25280.92 | 2014г. (по мере накопления) | 19980.23 | -5300.69 | 2014г. (по мере накопления) | Повышение стоимости ГСМ.
3. | Сверхплановый объём: | 9268.08 | 2014г. | 9268.08 | 0 | 2014г.
4. | Прочие (общеэксплуатационные расходы): | 116182.76 | 2014г. | 100581.74 | -15601.02 | 2014г. | Увеличение тарифов на аренду техники,увеличенный износ тракторов, ремонт техники.
| Итого | 422370.94 |  | 448962.35
| НДС 18% | 76026.7692 |  | 80813.223
| Всего: | 498397.7092 |  | 529775.573
| Экономист ЖЭУ-69 | Саяпова И.Ф.