## 2013
Переспективный план работ на 2013г
Адрес | Объем работ | Запланировано работ на сумму руб | Выполненно работ на сумму руб. | Дата исполнения
Кольцевая 36
Кол-во квартир | 27
Профобходы и непредвид. ремонт |  | 35371.8 |  | 01.01.2013-01.12.2013
Гидравлические испытания | 14765м3 | 11720.28 |  | 01.01.2013-01.12.2013
Очистка кровли от снега и наледи | 1009м2 | 12203.04 |  | 01.01.2013-01.12.2013
Смена т/провода ХГВС |  | 711.4 |  | 01.01.2013-01.12.2013
Смена т/провода ЦО |  | 2782.45 |  | 01.01.2013-01.12.2013
Ремонт водосточных труб |  | 7560.26 |  | 01.01.2013-01.12.2013
Покраска узлов |  | 295.47 |  | 01.01.2013-01.12.2013
Смена т/провода ХГВС |  | 515.08 |  | 01.01.2013-01.12.2013
Ремонт запорной арматуры |  | 4289.69 |  | 01.01.2013-01.12.2013
Остекление |  | 3558.01 |  | 01.01.2013-01.12.2013
2.1Расходы по уборке придомовой территории | 3635,4м2 | 89012.64 |  | 01.01.2013-01.12.2013
3.Расходы на уборку КГМ |  | 6370.68 |  | 01.01.2013-01.12.2013
4.Общеэксплатационные расходы |  | 42056.28 |  | 01.01.2013-01.12.2013
5.Сверх.план |  | 1201.8276 |  | 01.01.2013-01.12.2013
Всего |  | 217648.9076
НДС 18% |  | 39176.8034
Всего с НДС |  | 256825.711
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2013год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
Кольцевая 36 | Стоимость работ(руб) факт | Сроки осуществления плановых работ | Стоимость работ(руб) план | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Расход по уборке территории | 53379.56 | ежемесячно | 89012.64 | -35633.08 | Снятие ежемесячного объема при проверке
КГМ | 3639.3543 | ежемесячно | 6370.68 | -2731.3257 | фактически меньше вывезено мусора
Сверхплановый объём в выходные дни | 1201.8276 |  | 1201.8276 | 0
Смена т/провода ХГВС | 711.4 | апрель | 711.4 | 0
Смена т/провода ЦО | 2782.45 | октябрь | 2782.45 | 0
Ремонт водосточных труб | 7560.26 | октябрь | 7560.26 | 0
Покраска узлов | 295.47 | август | 295.47 | 0
Смена т/провода ХГВС | 515.08 | июнь | 515.08 | 0
Ремонт запорной арматуры | 4289.69 | июнь,август,ноябрь | 4289.69 | 0
Гидравлические испытания | 9780.37 | август | 11720.28 | -1939.91 | Увеличение стоимости калькуляции
Остекление | 3558.01 | ноябрь | 3558.01 | 0
Очистка кровли от снега и наледи | 7768.5333 | 1,4квартал | 12203.04 | -4434.5067 | Снятие ежемесячного объема при проверке
Непредвид,профосмотры | 51096.6454 | ежемесячно | 35371.8 | 15724.8454 | увеличение стоимости материалов
Общеэксплуатационные расходы | 45599.37 | ежемесячно | 42056.28 | 3543.09 | фактические затраты превысили плановые
Всего | 192178.0206 |  | 217648.9076
НДС | 34592.0437 |  | 39176.8034
Всего с НДС | 226770.0643 |  | 256825.711